## 1 Sommaire
Annexe 1 : Documentation technique
| Projet Peinture |  |  | SOMMAIRE DU CLASSEUR EXCEL
|  | Nom Feuille | Libellé feuille | Utilisation
| Feuille 1 | 1 Sommaire | Sommaire du classeur Excel | Liste des feuilles et leur utilisation (présente feuille)
| Feuille 2 | 2 Page de validation | Page de validation | Page de garde à associer aux feuilles "3 Offre Fournisseur" et "4 Echéancier contractuel"
| Feuille 3 | 3 Offre fournisseur | Offre fournisseur sur l'échéancier documentaire | Tableau utilisé par le fournisseur pour être intégré à son offre technique
| Feuille 4 | 4 Échéancier contractuel | Echéancier documentaire contractuel | Cet échéancier est intégré au CAQ afin d'être contractualisé par la commande
| Feuille 5 | 5a ATFE | Fiche de réception documentaire ATFE | Cette fiche qui s'autodocumente à partir de la feuille "4 Echeancier contractuel", est utilisée par le Responsable Documentaire pour effectuer dans le détail la réception documentaire
| Feuille 6 | 5b Avis ATFE | Avis sur le jalon documentaire ATFE | Cet avis officialise, pour le Responsable d'Affaires, la réception documentaire vis à vis du fournisseur
| Feuille 7 | 6a ATPL | Fiche de réception documentaire ATPL | Cette fiche qui s'autodocumente à partir de la feuille "4 Echeancier contractuel", est utilisée par le Responsable Documentaire pour effectuer dans le détail la réception documentaire
| Feuille 8 | 6b Avis ATPL | Avis sur le jalon documentaire ATPL | Cet avis officialise, pour le Responsable d'Affaires, la réception documentaire vis à vis du fournisseur
| Feuille 9 | 7a ATFM | Fiche de réception documentaire ATFM | Cette fiche qui s'autodocumente à partir de la feuille "4 Echeancier contractuel", est utilisée par le Responsable Documentaire pour effectuer dans le détail la réception documentaire
| Feuille 10 | 7b Avis ATFM | Avis sur le jalon documentaire ATFM | Cet avis officialise, pour le Responsable d'Affaires, la réception documentaire vis à vis du fournisseur
| Feuille 11 | 8a ATR | Fiche de réception documentaire ATR | Cette fiche qui s'autodocumente à partir de la feuille "4 Echeancier contractuel", est utilisée par le Responsable Documentaire pour effectuer dans le détail la réception documentaire
| Feuille 12 | 8b Avis ATR | Avis sur le jalon documentaire ATR | Cet avis officialise, pour le Responsable d'Affaires, la réception documentaire vis à vis du fournisseur
| Feuille 13 | 9 Synthèse Livraison | Synthèse de la livraison documentaire | Tableau de synthèse s'auto-documentant à partir des fiches de réception documentaire par jalon. Il permet ainsi de voir l'état d'avancement de la livraison de la documentation
RAPPELS :
Chaque feuille comporte des cellules verrouillées, pour éviter des modifications intempestives.
Pour plus de détails sur :
* la procédure d'utilisation de ce fichier, se reporter au chapitre 5 de la norme EM32.03.045,
* les documents à fournir, se reporter à la norme EB00.20.600.

## 2 Page de validation
Echéancier documentaire dans les projets peinture
PAGE DE VALIDATION
|  | Offre du Fournisseur |  |  | Echéancier contractuel
|  | Projet : | xxx | Usine : | xxx
|  | Fournisseur : | xxx | Chef de projet Renault : | xxx
|  | N° Offre / N° Affaire : | xxx | N° CAQ : | xxx
Note : Pour plus de détails sur la procédure d’utilisation, se reporter aux paragraphes 5.1 et 5.2 de la norme.
|  | Validation technique |  | Validation contractuelle
|  | Responsable Documentaire Fournisseur | Responsable Documentaire Renault (RD) | Chef de projet ou Responsable d'Affaires Fournisseur | Responsable d'Affaires Renault (RA)
Nom
Tel.
E-mail
Date
Visa

## 3 Offre Fournisseur
Projet Peinture – Offre Fournisseur sur l'échéancier documentaire : | [7 empty] | Non concerné |  |  |  |  | Offre valide
Colonne modifiable
[6 empty] | Date prévisionnelle du jalon | 0 | 0 | 0 | 0
N° | Dossier | Documents | Contenu | Référence | Observations | Validation des prestations | ATFE | ATPL | ATFM | ATR | Offre du fournisseur : Oui / Non / Sans Objet |  | Valide | Remarques Fournisseur
1 | PREPARATION |  | Découpage des installations | Guide découpage métier Peinture | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire. Avant Cde : Fonctionnel avec Matricules. Après Cde : Matériel avec N° Inv. MABEC, jusqu'au niv. s/ensemble | Excel ou Word |  |  |  |  | Oui | 0 | ok
2 | PREPARATION |  | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED | EB15.16.200 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier ou Word |  |  |  |  | Oui | 0 | ok
3 | PREPARATION |  | Liste des moyens et ACC ne nécessitant pas la fourniture des notices d'instructions par l'intégrateur | EB00.20.600 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier + Excel ou Word |  |  |  |  | Oui | 0 | ok
4 | PREPARATION |  | Validation dossiers « type » |  | Renault remet au fournisseur des trames | Papier + Word / Excel, |  |  |  |  | Oui | 0 | ok
5 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques Process | CDC |  |  | Word |  |  |  | Oui | 0 | ok
6 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Analyses Fonctionnelles Détaillées |  |  |  | Word |  |  | Word | Oui | 0 | ok
7 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques automatismes, électricité, robot | EB03.02.210 |  |  | Word |  |  | Word | Oui | 0 | ok
8 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Fiches de renseignements d'études automatisme |  |  |  | Word |  |  | Word | Oui | 0 | ok
9 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Plan de validation automatisme (recettes : qui, quoi, quand, comment) | E75.04.130 |  |  | Word |  |  |  | Oui | 0 | ok
10 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Faisabilité numérique (Robcad) | CDC |  |  | Robcad |  | Robcad (PHL) |  | Oui | 0 | ok
11 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Diagrammes des séquences avec temps de cycle |  |  |  | Word Excel |  |  | Word Excel | Oui | 0 | ok
12 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Dossiers Accord Préliminaire de Principe et/ou AMDEC | E41.50.530.N |  |  | Office |  |  |  | Oui | 0 | ok
13 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Notes de calcul |  |  |  | Word |  |  |  | Oui | 0 | ok
14 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de contraintes d’exploitation |  |  |  | Word |  |  | Word | Oui | 0 | ok
15 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides et énergie |  |  |  | Word (estimation) |  |  | Word (réelles) | Oui | 0 | ok
16 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Performances environnementales | EB00.20.600 |  |  | Word (estimation) |  |  | Word (réelles) | Oui | 0 | ok
17 | DOSSIER D'ÉTUDES | Raccordements fluides | Plan de distribution et de raccordement des fluides | CDC |  |  | Papier, et -microstation ou Autocad |  |  | Microstation | Oui | 0 | ok
18 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Dossier d'autocertification du fournisseur |  |  |  | Papier (Original) + 1 copie dans langue du pays utilisation |  |  |  | Oui | 0 | ok
19 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Recettes automatisme (statique avec/hors énergie, dynamique) |  |  |  |  | Word | Word | Word | Oui | 0 | ok
20 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Rapport de contrôle matériel (Incinérateur,..) |  |  |  |  | Word |  |  | Oui | 0 | ok
21 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Fiches de calcul capabilité de matériel |  |  |  |  | Word |  |  | Oui | 0 | ok
22 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’homologation |  |  |  |  | Word |  |  | Oui | 0 | ok
23 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Contrôle des charges-inerties robots (abaque) |  |  |  | Word | Word |  |  | Oui | 0 | ok
24 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’étalonnage (débitmètre, manomètre, ...) | [6 empty] | Papier (original) | Oui | 0 | ok
25 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans de Génie Civil | CDC |  |  | Papier, et -microstation ou Autocad |  |  | Microstation | Oui | 0 | ok
26 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans d’implantation des moyens | EM32.03.040 EB00.20.600 |  |  | Papier, et -microstation ou Autocad |  |  | Microstation | Oui | 0 | ok
27 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Schémas Hydrauliques et aérauliques |  |  |  | Papier + fichier natif |  | Fichier natif | Fichier natif | Oui | 0 | ok
28 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat de conformité (Pour mémoire) | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  |  |  | Papier |  | Oui | 0 | ok
29 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Procès verbaux des tests de sécurité effectués par le Fournisseur | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  |  |  | Papier |  | Oui | 0 | ok
30 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclaration de conformité CE | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  |  |  | Papier original |  | Oui | 0 | ok
31 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | PV d’épreuves des appareils à pression | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  |  |  | Papier original |  | Oui | 0 | ok
32 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Rapport de contrôle des appareils de levage | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  |  |  | Papier original |  | Oui | 0 | ok
33 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches renseignements acoustiques | EB75.81.325 | Pour jalon ATFMR |  |  |  |  | Papier | Oui | 0 | ok
34 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat conformité ergonomie | EB75.82.125 | Pour jalon ATFMR |  |  |  |  | Papier | Oui | 0 | ok
35 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Caractéristiques des aspirations | [5 empty] | Papier |  | Oui | 0 | ok
36 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclarations des autorisations des installations classées pour environnement | [5 empty] | Papier |  | Oui | 0 | ok
37 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches de données de sécurité des produits chimiques | ISO 11014-1 | À fournir avec liste des Pièces de Rechange |  | Papier | Papier (MAJ) |  |  | Oui | 0 | ok
38 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Sommaire Général | NF X 60-200 NF X 60-212 |  |  | Papier | Papier (MAJ) | Papier (MAJ) | Word | Oui | 0 | ok
39 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions des moyens catalogues | EB00.20.600 | Selon moyens inclus ou non dans LMPR |  |  | papier | CD Word ou Acrobat, ou HTML, papier | CD (MAJ) Word ou Acrobat ou HTML, papier | Oui | 0 | ok
40 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions matériels catalogues | EB00.20.600 | Selon matériels inclus ou non dans LMPR |  |  |  | papier |  | Oui | 0 | ok
41 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Fiche d’identité, présentation, |  |  |  |  | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
42 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Caractéristiques techniques du moyen |  |  |  |  | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
43 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Dispositifs et consignes de sécurité |  |  |  |  | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
44 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Méthodes de manutention (plan élingage,...) |  |  |  |  | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
45 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Procédures particulières de montage |  |  |  |  | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
46 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Description des organes de service et de signalisation |  |  |  |  | Maquette papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
47 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Descriptifs des modes de marche et d’exploitation machine |  |  |  |  | Maquette papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
48 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Modes opératoires opérateurs |  |  |  |  | Maquette papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
49 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Aides au diagnostic et au redémarrage |  |  |  |  | Maquette papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
50 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de pièces de rechange et d’usure | EB00.20.600 ; E00.30.020.R et Charte Pièces Rechange Peinture | Avec fiches techiques pour PR hors LMPR |  | Excel | Excel MAJ | Excel MAJ | Excel MAJ | Oui | 0 | ok
51 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de matériels spécifiques pour la maintenance | EB15.03.000 | Avec fiches techiques |  |  | Excel | Excel MAJ |  | Oui | 0 | ok
52 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Nomenclature | EB15.12.000 |  |  | Nomenclature format four. + BDN niv. 3, avec 1 moyen jusqu’au niv.4 | BDN (Niv.1 à 4), Niv. 5 : PR seulement | BDN complète | BDN complète avec MAJ | Oui | 0 | ok
53 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans d’Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF |  | papier | MAJ papier avec N°MABEC pour les BED | Maquette avec fichiers BED et APF | CD Définitif : tous les BED et APF | Oui | 0 | ok
54 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de sous-Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF |  | Papier | MAJ papier avec N°MABEC pour les BED | Maquette avec fichiers BED et APF | CD Définitif : tous les BED et APF | Oui | 0 | ok
55 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de détails mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF |  |  | Papier des PR BED avec n° MABEC | Maquette avec fichiers BED et APF | CD Définitif : tous les BED et PR APF | Oui | 0 | ok
56 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas pneumatiques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN |  | papier |  | Papier | Xfluide + Papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
57 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Hydrauliques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN |  | papier |  | Papier | Xfluide + Papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
58 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Lubrification |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN |  | papier |  | Papier | Xfluide + Papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
59 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas électriques | EB03.02.210 | Intégrer les articles dans nomenclature BDN |  | papier | papier | Papier | Xelec + Papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
60 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Schémas fonctionnels |  |  |  | papier |  | Papier | Fichier natif + papier | Oui | 0 | ok
61 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Aides à la recherche des causes de défaillances |  |  |  |  | papier | Papier | Word + papier | Oui | 0 | ok
62 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Modes opératoires de tests et d’échanges |  |  |  |  | Papier | Papier | Word + papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
63 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de maintenance préventive PMP et GMP (y compris automaintenance) | EB15.31.000 |  |  |  | PMP Excel GMP Word (maquette) | PMP Excel GMP Word | PMP Excel GMP Word (MAJ) | Oui | 0 | ok
64 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de nettoyage process (PMP et GMP) | EB15.31.000 |  |  |  | PMP Excel GMP Word (maquette) | PMP Excel GMP Word | PMP Excel GMP Word (MAJ) | Oui | 0 | ok
65 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | La mesure des temps de cycles | EB15.03.000 et CDC | [5 empty] | Word | Oui | 0 | ok
66 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Les fiches de paramètres process | EB15.03.000 et CDC | [5 empty] | Natif Word | Oui | 0 | ok
67 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Autres mesures de référence: - Vibratoire,- Thermographie Infrarouge,- Géométrie des moyens, ... | EB15.03.000 CDC et pour mémoire: EB15.50.000, GE03-085R | [5 empty] | Word | Oui | 0 | ok
68 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Logiciels, licences, clés, manuels d’utilisation | EB03.02.210 |  |  |  |  | Fichiers Natifs |  | Oui | 0 | ok
69 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Programmes applicatifs des systèmes de commande(API, IHM, Robots, ...) |  |  |  | Papier (Architecture) | Natifs + Papier (Programmes) | Natifs et Papier (Programmes) | Fichiers Natifs | Oui | 0 | ok
70 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Sauvegardes des paramètres (Variateurs, régulateurs, ....) | [6 empty] | Word et fichiers Natifs | Oui | 0 | ok
71 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | Plans « tels que exécutés » | CDC du 65932 | [6 empty] | Oui | 0 | ok
72 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DOE (Dossiers Ouvrages Exécutés) | CDC du 65932 | [6 empty] | Oui | 0 | ok
73 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DIUO (Dossiers d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) | CDC du 65932 | [6 empty] | Oui | 0 | ok
Documentation libre
[11 empty] | Oui | 0 | ok
[11 empty] | Oui | 0 | ok
[11 empty] | Oui | 0 | ok
[11 empty] | Oui | 0 | ok
[11 empty] | Oui | 0 | ok
Important : La (les) langue(s) des documents demandés à chaque jalon, est spécifiée : soit dans le CDC, soit si nécessaire dans les fiches de réception documentaire (colonne "livraison : nombre et destinataire")
Logiciels utilisés par Renault et le fournisseur :
|  | Nom du logiciel | Version du logiciel demandé par Renault | Version du logiciel utilisé par le fournisseur | Remarques
|  | Excel | XP
|  | Word | XP
|  | Powerpoint | XP
|  | Autocad | 2000
|  | Microstation | J
|  | Robcad | selon projet
|  | BDN | V. 3.08a
|  | "TIF" | CITT groupe IV
|  | XELEC | selon projet

## 4 Echéancier contractuel
Projet Peinture – Échéancier documentaire contractuel | [7 empty] | Colonne modifiable |  |  |  |  | Contrat valide
[6 empty] | Date prévisionnelle du jalon | 0 | 0 | 0 | 0
N° | Dossier | Documents | Contenu | Référence | Observations | Préparation à la fourniture documentaire | ATFE | ATPL | ATFM | ATR | Contrat : Oui / Non / Sans Objet |  | Valide | Remarques Renault et Fournisseur
1 | PREPARATION |  | Découpage des installations | Guide découpage métier Peinture | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire. Avant Cde : Fonctionnel avec Matricules. Après Cde : Matériel avec N° Inv. MABEC, jusqu'au niv. s/ensemble | Excel ou Word | / | / | / | / | Oui | 0 | ok
2 | PREPARATION |  | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED | EB15.16.200 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier ou Word | / | / | / | / | Oui | 0 | ok
3 | PREPARATION |  | Liste des moyens et ACC ne nécessitant pas la fourniture des notices d'instructions par l'intégrateur | EB00.20.600 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier + Excel ou Word | / | / | / | / | Oui | 0 | ok
4 | PREPARATION |  | Validation dossiers « type » |  | Renault remet au fournisseur des trames | Papier + Word / Excel, | / | / | / | / | Oui | 0 | ok
5 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques Process | CDC |  | / | Word | / | / | / | Oui | 0 | ok
6 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Analyses Fonctionnelles Détaillées |  |  | / | Word | / | / | Word | Oui | 0 | ok
7 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques automatismes, électricité, robot | EB03.02.210 |  | / | Word | / | / | Word | Oui | 0 | ok
8 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Fiches de renseignements d'études automatisme |  |  | / | Word | / | / | Word | Oui | 0 | ok
9 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Plan de validation automatisme (recettes : qui, quoi, quand, comment) | E75.04.130 |  | / | Word | / | / | / | Oui | 0 | ok
10 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Faisabilité numérique (Robcad) | CDC |  | / | Robcad | / | Robcad (PHL) | / | Oui | 0 | ok
11 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Diagrammes des séquences avec temps de cycle |  |  | / | Word Excel | / | / | Word Excel | Oui | 0 | ok
12 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Dossiers Accord Préliminaire de Principe et/ou AMDEC | E41.50.530.N |  | / | Office | / | / | / | Oui | 0 | ok
13 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Notes de calcul |  |  | / | Word | / | / | / | Oui | 0 | ok
14 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de contraintes d’exploitation |  |  | / | Word | / | / | Word | Oui | 0 | ok
15 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides et énergie |  |  | / | Word (estimation) | / | / | Word (réelles) | Oui | 0 | ok
16 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Performances environnementales | EB00.20.600 |  | / | Word (estimation) | / | / | Word (réelles) | Oui | 0 | ok
17 | DOSSIER D'ÉTUDES | Raccordements fluides | Plan de distribution et de raccordement des fluides | CDC |  | / | Papier, et -microstation ou Autocad | / | / | Microstation | Oui | 0 | ok
18 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Dossier d'autocertification du fournisseur |  |  | / | Papier (Original) + 1 copie dans langue du pays utilisation | / | / | / | Oui | 0 | ok
19 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Recettes automatisme (statique avec/hors énergie, dynamique) |  |  | / | / | Word | Word | Word | Oui | 0 | ok
20 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Rapport de contrôle matériel (Incinérateur,..) |  |  | / | / | Word | / | / | Oui | 0 | ok
21 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Fiches de calcul capabilité de matériel |  |  | / | / | Word | / | / | Oui | 0 | ok
22 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’homologation |  |  | / | / | Word | / | / | Oui | 0 | ok
23 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Contrôle des charges-inerties robots (abaque) |  |  | / | Word | Word | / | / | Oui | 0 | ok
24 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’étalonnage (débitmètre, manomètre, ...) |  |  | / | / | / | / | Papier (original) | Oui | 0 | ok
25 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans de Génie Civil | CDC |  | / | Papier, et -microstation ou Autocad | / | / | Microstation | Oui | 0 | ok
26 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans d’implantation des moyens | EM32.03.040 EB00.20.600 |  | / | Papier, et -microstation ou Autocad | / | / | Microstation | Oui | 0 | ok
27 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Schémas Hydrauliques et aérauliques |  |  | / | Papier + fichier natif | / | Fichier natif | Fichier natif | Oui | 0 | ok
28 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat de conformité (Pour mémoire) | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | / | / | Papier | / | Oui | 0 | ok
29 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Procès verbaux des tests de sécurité effectués par le Fournisseur | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | / | / | Papier | / | Oui | 0 | ok
30 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclaration de conformité CE | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | / | / | Papier original | / | Oui | 0 | ok
31 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | PV d’épreuves des appareils à pression | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | / | / | Papier original | / | Oui | 0 | ok
32 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Rapport de contrôle des appareils de levage | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | / | / | Papier original | / | Oui | 0 | ok
33 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches renseignements acoustiques | EB75.81.325 | Pour jalon ATFMR | / | / | / | / | Papier | Oui | 0 | ok
34 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat conformité ergonomie | EB75.82.125 | Pour jalon ATFMR | / | / | / | / | Papier | Oui | 0 | ok
35 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Caractéristiques des aspirations |  |  | / | / | / | Papier | / | Oui | 0 | ok
36 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclarations des autorisations des installations classées pour environnement |  |  | / | / | / | Papier | / | Oui | 0 | ok
37 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches de données de sécurité des produits chimiques | ISO 11014-1 | À fournir avec liste des Pièces de Rechange | / | Papier | Papier (MAJ) | / | / | Oui | 0 | ok
38 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Sommaire Général | NF X 60-200 NF X 60-212 |  | / | Papier | Papier (MAJ) | Papier (MAJ) | Word | Oui | 0 | ok
39 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions des moyens catalogues | EB00.20.600 | Selon moyens inclus ou non dans LMPR | / | / | papier | CD Word ou Acrobat, ou HTML, papier | CD (MAJ) Word ou Acrobat ou HTML, papier | Oui | 0 | ok
40 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions matériels catalogues | EB00.20.600 | Selon matériels inclus ou non dans LMPR | / | / | / | papier | / | Oui | 0 | ok
41 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Fiche d’identité, présentation, |  |  | / | / | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
42 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Caractéristiques techniques du moyen |  |  | / | / | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
43 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Dispositifs et consignes de sécurité |  |  | / | / | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
44 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Méthodes de manutention (plan élingage,...) |  |  | / | / | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
45 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Procédures particulières de montage |  |  | / | / | papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
46 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Description des organes de service et de signalisation |  |  | / | / | Maquette papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
47 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Descriptifs des modes de marche et d’exploitation machine |  |  | / | / | Maquette papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
48 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Modes opératoires opérateurs |  |  | / | / | Maquette papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
49 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Aides au diagnostic et au redémarrage |  |  | / | / | Maquette papier | papier | CD Word avec MAJ | Oui | 0 | ok
50 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de pièces de rechange et d’usure | EB00.20.600 ; E00.30.020.R et Charte Pièces Rechange Peinture | Avec fiches techiques pour PR hors LMPR | / | Excel | Excel MAJ | Excel MAJ | Excel MAJ | Oui | 0 | ok
51 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de matériels spécifiques pour la maintenance | EB15.03.000 | Avec fiches techiques | / | / | Excel | Excel MAJ | / | Oui | 0 | ok
52 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Nomenclature | EB15.12.000 |  | / | Nomenclature format four. + BDN niv. 3, avec 1 moyen jusqu’au niv.4 | BDN (Niv.1 à 4), Niv. 5 : PR seulement | BDN complète | BDN complète avec MAJ | Oui | 0 | ok
53 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans d’Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | / | papier | MAJ papier avec N°MABEC pour les BED | Maquette avec fichiers BED et APF | CD Définitif : tous les BED et APF | Oui | 0 | ok
54 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de sous-Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | / | Papier | MAJ papier avec N°MABEC pour les BED | Maquette avec fichiers BED et APF | CD Définitif : tous les BED et APF | Oui | 0 | ok
55 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de détails mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | / | / | Papier des PR BED avec n° MABEC | Maquette avec fichiers BED et APF | CD Définitif : tous les BED et PR APF | Oui | 0 | ok
56 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas pneumatiques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | / | papier | / | Papier | Xfluide + Papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
57 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Hydrauliques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | / | papier | / | Papier | Xfluide + Papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
58 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Lubrification |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | / | papier | / | Papier | Xfluide + Papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
59 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas électriques | EB03.02.210 | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | / | papier | papier | Papier | Xelec + Papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
60 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Schémas fonctionnels |  |  | / | papier | / | Papier | Fichier natif + papier | Oui | 0 | ok
61 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Aides à la recherche des causes de défaillances |  |  | / | / | papier | Papier | Word + papier | Oui | 0 | ok
62 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Modes opératoires de tests et d’échanges |  |  | / | / | Papier | Papier | Word + papier (MAJ) | Oui | 0 | ok
63 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de maintenance préventive PMP et GMP (y compris automaintenance) | EB15.31.000 |  | / | / | PMP Excel GMP Word (maquette) | PMP Excel GMP Word | PMP Excel GMP Word (MAJ) | Oui | 0 | ok
64 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de nettoyage process (PMP et GMP) | EB15.31.000 |  | / | / | PMP Excel GMP Word (maquette) | PMP Excel GMP Word | PMP Excel GMP Word (MAJ) | Oui | 0 | ok
65 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | La mesure des temps de cycles | EB15.03.000 et CDC |  | / | / | / | / | Word | Oui | 0 | ok
66 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Les fiches de paramètres process | EB15.03.000 et CDC |  | / | / | / | / | Natif Word | Oui | 0 | ok
67 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Autres mesures de référence: - Vibratoire,- Thermographie Infrarouge,- Géométrie des moyens, ... | EB15.03.000 CDC et pour mémoire: EB15.50.000, GE03-085R |  | / | / | / | / | Word | Oui | 0 | ok
68 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Logiciels, licences, clés, manuels d’utilisation | EB03.02.210 |  | / | / | / | Fichiers Natifs | / | Oui | 0 | ok
69 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Programmes applicatifs des systèmes de commande(API, IHM, Robots, ...) |  |  | / | Papier (Architecture) | Natifs + Papier (Programmes) | Natifs et Papier (Programmes) | Fichiers Natifs | Oui | 0 | ok
70 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Sauvegardes des paramètres (Variateurs, régulateurs, ....) |  |  | / | / | / | / | Word et fichiers Natifs | Oui | 0 | ok
71 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | Plans « tels que exécutés » | CDC du 65932 |  | / | / | / | / | / | Oui | 0 | ok
72 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DOE (Dossiers Ouvrages Exécutés) | CDC du 65932 |  | / | / | / | / | / | Oui | 0 | ok
73 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DIUO (Dossiers d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) | CDC du 65932 |  | / | / | / | / | / | Oui | 0 | ok
Documentation libre
[11 empty] | Oui | 0 | ok
[11 empty] | Oui | 0 | ok
[11 empty] | Oui | 0 | ok
[11 empty] | Oui | 0 | ok
[11 empty] | Oui | 0 | ok
Important : La (les) langue(s) des documents demandés à chaque jalon, est spécifiée : soit dans le CDC, soit si nécessaire dans les fiches de réception documentaire (colonne "livraison : nombre et destinataire")
Logiciels utilisés par Renault et le fournisseur :
|  | Nom du logiciel | Version du logiciel demandé par Renault | Version du logiciel utilisé par le fournisseur | Remarques
|  | Excel | XP
|  | Word | XP
|  | Powerpoint | XP
|  | Autocad | 2000
|  | Microstation | J
|  | Robcad | selon projet
|  | BDN | V. 3.08a
|  | "TIF" | CITT groupe IV
|  | XELEC | selon projet

## 5a ATFE
Projet Peinture – Fiche de réception documentaire : ATFE |  |  |  |  | Nombre de lignes concernées à ce jalon : | 30 |  |  |  |  | Nombre de remarques | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Fiche incomplète (Nb lignes différent de Nb remarques) |  |  |  |  | 
[6 empty] | Date du jalon |  | 0
N° | Dossier | Documents | Contenu | Référence | Observations | ATFE concerné ? |  | ATFE | Livraison : nombre et destinataire (RA/RD) | Date de livraison | Nom expert technique pour validation | Date de réponse de l'expert technique | Accord | Accord avec réserves | Refus | Sans objet
1 | PREPARATION |  | Découpage des installations | Guide découpage métier Peinture | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire. Avant Cde : Fonctionnel avec Matricules. Après Cde : Matériel avec N° Inv. MABEC, jusqu'au niv. s/ensemble | Excel ou Word | 0 | /
2 | PREPARATION |  | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED | EB15.16.200 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier ou Word | 0 | /
3 | PREPARATION |  | Liste des moyens et ACC ne nécessitant pas la fourniture des notices d'instructions par l'intégrateur | EB00.20.600 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier + Excel ou Word | 0 | /
4 | PREPARATION |  | Validation dossiers « type » |  | Renault remet au fournisseur des trames | Papier + Word / Excel, | 0 | /
5 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques Process | CDC |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
6 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Analyses Fonctionnelles Détaillées |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
7 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques automatismes, électricité, robot | EB03.02.210 |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
8 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Fiches de renseignements d'études automatisme |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
9 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Plan de validation automatisme (recettes : qui, quoi, quand, comment) | E75.04.130 |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
10 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Faisabilité numérique (Robcad) | CDC |  | Oui | 1 | Robcad | 1 RA
11 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Diagrammes des séquences avec temps de cycle |  |  | Oui | 1 | Word Excel | 1 RA
12 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Dossiers Accord Préliminaire de Principe et/ou AMDEC | E41.50.530.N |  | Oui | 1 | Office | 1 RA 1 RD
13 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Notes de calcul |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
14 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de contraintes d’exploitation |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
15 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides et énergie |  |  | Oui | 1 | Word (estimation) | 1 RA
16 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Performances environnementales | EB00.20.600 |  | Oui | 1 | Word (estimation) | 1 RA
17 | DOSSIER D'ÉTUDES | Raccordements fluides | Plan de distribution et de raccordement des fluides | CDC |  | Oui | 1 | Papier, et -microstation ou Autocad | 1 RA
18 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Dossier d'autocertification du fournisseur |  |  | Oui | 1 | Papier (Original) + 1 copie dans langue du pays utilisation | 1 RA 1 RD
19 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Recettes automatisme (statique avec/hors énergie, dynamique) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
20 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Rapport de contrôle matériel (Incinérateur,..) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
21 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Fiches de calcul capabilité de matériel |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
22 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’homologation |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
23 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Contrôle des charges-inerties robots (abaque) |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
24 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’étalonnage (débitmètre, manomètre, ...) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
25 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans de Génie Civil | CDC |  | Oui | 1 | Papier, et -microstation ou Autocad | 1 RA
26 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans d’implantation des moyens | EM32.03.040 EB00.20.600 |  | Oui | 1 | Papier, et -microstation ou Autocad | 1 RA 1 RD
27 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Schémas Hydrauliques et aérauliques |  |  | Oui | 1 | Papier + fichier natif | 1 RA 1 RD
28 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat de conformité (Pour mémoire) | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
29 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Procès verbaux des tests de sécurité effectués par le Fournisseur | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
30 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclaration de conformité CE | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
31 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | PV d’épreuves des appareils à pression | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
32 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Rapport de contrôle des appareils de levage | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
33 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches renseignements acoustiques | EB75.81.325 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
34 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat conformité ergonomie | EB75.82.125 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
35 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Caractéristiques des aspirations |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
36 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclarations des autorisations des installations classées pour environnement |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
37 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches de données de sécurité des produits chimiques | ISO 11014-1 | À fournir avec liste des Pièces de Rechange | Oui | 1 | Papier | 1 RD
38 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Sommaire Général | NF X 60-200 NF X 60-212 |  | Oui | 1 | Papier | 1 RD
39 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions des moyens catalogues | EB00.20.600 | Selon moyens inclus ou non dans LMPR | / | 0 | / | [7 empty] | /
40 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions matériels catalogues | EB00.20.600 | Selon matériels inclus ou non dans LMPR | / | 0 | / | [7 empty] | /
41 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Fiche d’identité, présentation, |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
42 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Caractéristiques techniques du moyen |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
43 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Dispositifs et consignes de sécurité |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
44 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Méthodes de manutention (plan élingage,...) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
45 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Procédures particulières de montage |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
46 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Description des organes de service et de signalisation |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
47 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Descriptifs des modes de marche et d’exploitation machine |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
48 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Modes opératoires opérateurs |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
49 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Aides au diagnostic et au redémarrage |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
50 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de pièces de rechange et d’usure | EB00.20.600 ; E00.30.020.R et Charte Pièces Rechange Peinture | Avec fiches techiques pour PR hors LMPR | Oui | 1 | Excel | 1 RA 1 RD
51 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de matériels spécifiques pour la maintenance | EB15.03.000 | Avec fiches techiques | / | 0 | / | [7 empty] | /
52 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Nomenclature | EB15.12.000 |  | Oui | 1 | Nomenclature format four. + BDN niv. 3, avec 1 moyen jusqu’au niv.4 | 1 RD
53 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans d’Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | papier | 1 RA 1 RD
54 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de sous-Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | Papier | 1 RA 1 RD
55 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de détails mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | / | 0 | / | [7 empty] | /
56 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas pneumatiques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | papier | 1 RA 1 RD
57 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Hydrauliques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | papier | 1 RA 1 RD
58 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Lubrification |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | papier | 1 RA 1 RD
59 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas électriques | EB03.02.210 | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | papier | 1 RA 1 RD
60 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Schémas fonctionnels |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RA 1 RD
61 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Aides à la recherche des causes de défaillances |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
62 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Modes opératoires de tests et d’échanges |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
63 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de maintenance préventive PMP et GMP (y compris automaintenance) | EB15.31.000 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
64 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de nettoyage process (PMP et GMP) | EB15.31.000 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
65 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | La mesure des temps de cycles | EB15.03.000 et CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
66 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Les fiches de paramètres process | EB15.03.000 et CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
67 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Autres mesures de référence: - Vibratoire,- Thermographie Infrarouge,- Géométrie des moyens, ... | EB15.03.000 CDC et pour mémoire: EB15.50.000, GE03-085R |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
68 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Logiciels, licences, clés, manuels d’utilisation | EB03.02.210 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
69 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Programmes applicatifs des systèmes de commande(API, IHM, Robots, ...) |  |  | Oui | 1 | Papier (Architecture) | 1 RD
70 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Sauvegardes des paramètres (Variateurs, régulateurs, ....) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
71 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | Plans « tels que exécutés » | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
72 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DOE (Dossiers Ouvrages Exécutés) | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
73 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DIUO (Dossiers d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
Documentation libre
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /

## 5b AVIS ATFE
Projet Peinture |  |  |  |  | AVIS SUR LE JALON DOCUMENTAIRE ATFE
| Projet : | xxx |  | ACCORD
| Fournisseur : | xxx |  | ACCORD AVEC RÉSERVES
| N° Offre / N° Affaire : | xxx |  | Nombre de réserves (non bloquantes)
| Usine : | xxx |  | REFUS
| Chef de projet Renault : | xxx
| N° CAQ : | xxx
| Validation technique |  | Validation contractuelle
| Responsable Documentaire Fournisseur | Responsable Documentaire Renault (RD) | Chef de projet ou responsable d'affaires Fournisseur | Responsable d'Affaires Renault (RA)
Nom
Tel
E-mail
Date
Visa
LISTE DES RÉSERVES ET LEUR TRAITEMENT
N° | Libellés du dossier/document | Libellés des réserves | Responsable du traitement | Date de la résolution
Feuille non protégée

## 6a ATPL
Projet Peinture – Fiche de réception documentaire : ATPL |  |  |  |  | Nombre de lignes concernées à ce jalon : | 29 |  |  |  |  | Nombre de remarques | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Fiche incomplète (Nb lignes différent de Nb remarques) |  |  |  |  | 
[6 empty] | Date du jalon |  | 0
N° | Dossier | Documents | Contenu | Référence | Observations | ATPL concerné ? |  | ATPL | Livraison : nombre et destinataire (RA/RD) | Date de livraison | Nom expert technique pour validation | Date de réponse de l'expert technique | Accord | Accord avec réserves | Refus | Sans objet
1 | PREPARATION |  | Découpage des installations | Guide découpage métier Peinture | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire. Avant Cde : Fonctionnel avec Matricules. Après Cde : Matériel avec N° Inv. MABEC, jusqu'au niv. s/ensemble | Excel ou Word | 0 | /
2 | PREPARATION |  | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED | EB15.16.200 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier ou Word | 0 | /
3 | PREPARATION |  | Liste des moyens et ACC ne nécessitant pas la fourniture des notices d'instructions par l'intégrateur | EB00.20.600 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier + Excel ou Word | 0 | /
4 | PREPARATION |  | Validation dossiers « type » |  | Renault remet au fournisseur des trames | Papier + Word / Excel, | 0 | /
5 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques Process | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
6 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Analyses Fonctionnelles Détaillées |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
7 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques automatismes, électricité, robot | EB03.02.210 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
8 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Fiches de renseignements d'études automatisme |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
9 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Plan de validation automatisme (recettes : qui, quoi, quand, comment) | E75.04.130 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
10 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Faisabilité numérique (Robcad) | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
11 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Diagrammes des séquences avec temps de cycle |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
12 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Dossiers Accord Préliminaire de Principe et/ou AMDEC | E41.50.530.N |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
13 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Notes de calcul |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
14 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de contraintes d’exploitation |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
15 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides et énergie |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
16 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Performances environnementales | EB00.20.600 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
17 | DOSSIER D'ÉTUDES | Raccordements fluides | Plan de distribution et de raccordement des fluides | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
18 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Dossier d'autocertification du fournisseur |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
19 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Recettes automatisme (statique avec/hors énergie, dynamique) |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
20 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Rapport de contrôle matériel (Incinérateur,..) |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
21 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Fiches de calcul capabilité de matériel |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
22 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’homologation |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA 1 RD
23 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Contrôle des charges-inerties robots (abaque) |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
24 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’étalonnage (débitmètre, manomètre, ...) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
25 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans de Génie Civil | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
26 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans d’implantation des moyens | EM32.03.040 EB00.20.600 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
27 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Schémas Hydrauliques et aérauliques |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
28 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat de conformité (Pour mémoire) | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
29 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Procès verbaux des tests de sécurité effectués par le Fournisseur | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
30 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclaration de conformité CE | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
31 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | PV d’épreuves des appareils à pression | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
32 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Rapport de contrôle des appareils de levage | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
33 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches renseignements acoustiques | EB75.81.325 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
34 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat conformité ergonomie | EB75.82.125 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
35 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Caractéristiques des aspirations |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
36 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclarations des autorisations des installations classées pour environnement |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
37 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches de données de sécurité des produits chimiques | ISO 11014-1 | À fournir avec liste des Pièces de Rechange | Oui | 1 | Papier (MAJ) | 1 RD
38 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Sommaire Général | NF X 60-200 NF X 60-212 |  | Oui | 1 | Papier (MAJ) | 1 RD
39 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions des moyens catalogues | EB00.20.600 | Selon moyens inclus ou non dans LMPR | Oui | 1 | papier | 1 RD
40 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions matériels catalogues | EB00.20.600 | Selon matériels inclus ou non dans LMPR | / | 0 | / | [7 empty] | /
41 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Fiche d’identité, présentation, |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
42 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Caractéristiques techniques du moyen |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
43 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Dispositifs et consignes de sécurité |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
44 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Méthodes de manutention (plan élingage,...) |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
45 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Procédures particulières de montage |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
46 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Description des organes de service et de signalisation |  |  | Oui | 1 | Maquette papier | 1 RD
47 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Descriptifs des modes de marche et d’exploitation machine |  |  | Oui | 1 | Maquette papier | 1 RD
48 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Modes opératoires opérateurs |  |  | Oui | 1 | Maquette papier | 1 RD
49 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Aides au diagnostic et au redémarrage |  |  | Oui | 1 | Maquette papier | 1 RD
50 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de pièces de rechange et d’usure | EB00.20.600 ; E00.30.020.R et Charte Pièces Rechange Peinture | Avec fiches techiques pour PR hors LMPR | Oui | 1 | Excel MAJ | 1 RA 1 RD
51 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de matériels spécifiques pour la maintenance | EB15.03.000 | Avec fiches techiques | Oui | 1 | Excel | 1 RA 1 RD
52 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Nomenclature | EB15.12.000 |  | Oui | 1 | BDN (Niv.1 à 4), Niv. 5 : PR seulement | 1 RD
53 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans d’Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | MAJ papier avec N°MABEC pour les BED | 1 RD
54 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de sous-Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | MAJ papier avec N°MABEC pour les BED | 1 RD
55 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de détails mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | Papier des PR BED avec n° MABEC | 1 RD
56 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas pneumatiques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | / | 0 | / | [7 empty] | /
57 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Hydrauliques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | / | 0 | / | [7 empty] | /
58 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Lubrification |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | / | 0 | / | [7 empty] | /
59 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas électriques | EB03.02.210 | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | papier | 1 RD
60 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Schémas fonctionnels |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
61 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Aides à la recherche des causes de défaillances |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
62 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Modes opératoires de tests et d’échanges |  |  | Oui | 1 | Papier | 1 RD
63 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de maintenance préventive PMP et GMP (y compris automaintenance) | EB15.31.000 |  | Oui | 1 | PMP Excel GMP Word (maquette) | 1 RD
64 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de nettoyage process (PMP et GMP) | EB15.31.000 |  | Oui | 1 | PMP Excel GMP Word (maquette) | 1 RD
65 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | La mesure des temps de cycles | EB15.03.000 et CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
66 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Les fiches de paramètres process | EB15.03.000 et CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
67 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Autres mesures de référence: - Vibratoire,- Thermographie Infrarouge,- Géométrie des moyens, ... | EB15.03.000 CDC et pour mémoire: EB15.50.000, GE03-085R |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
68 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Logiciels, licences, clés, manuels d’utilisation | EB03.02.210 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
69 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Programmes applicatifs des systèmes de commande(API, IHM, Robots, ...) |  |  | Oui | 1 | Natifs + Papier (Programmes) | 1 RD
70 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Sauvegardes des paramètres (Variateurs, régulateurs, ....) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
71 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | Plans « tels que exécutés » | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
72 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DOE (Dossiers Ouvrages Exécutés) | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
73 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DIUO (Dossiers d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
Documentation libre
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /

## 6b AVIS ATPL
Projet Peinture |  |  |  |  | AVIS SUR LE JALON DOCUMENTAIRE ATPL
| Projet : | xxx |  | ACCORD
| Fournisseur : | xxx |  | ACCORD AVEC RÉSERVES
| N° Offre / N° Affaire : | xxx |  | Nombre de réserves (non bloquantes)
| Usine : | xxx |  | REFUS
| Chef de projet Renault : | xxx
| N° CAQ : | xxx
| Validation technique |  | Validation contractuelle
| Responsable Documentaire Fournisseur | Responsable Documentaire Renault (RD) | Chef de projet ou responsable d'affaires Fournisseur | Responsable d'Affaires Renault (RA)
Nom
Tel
E-mail
Date
Visa
LISTE DES RÉSERVES ET LEUR TRAITEMENT
N° | Libellés du dossier/document | Libellés des réserves | Responsable du traitement | Date de la résolution
Feuille non protégée

## 7a ATFM
Projet Peinture – Fiche de réception documentaire : ATFM |  |  |  |  | Nombre de lignes concernées à ce jalon : | 39 |  |  |  |  | Nombre de remarques | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Fiche incomplète (Nb lignes différent de Nb remarques) |  |  |  |  | 
[6 empty] | Date du jalon |  | 0
N° | Dossier | Documents | Contenu | Référence | Observations | ATFM concerné ? |  | ATFM | Livraison : nombre et destinataire (RA/RD) | Date de livraison | Nom expert technique pour validation | Date de réponse de l'expert technique | Accord | Accord avec réserves | Refus | Sans objet
1 | PREPARATION |  | Découpage des installations | Guide découpage métier Peinture | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire. Avant Cde : Fonctionnel avec Matricules. Après Cde : Matériel avec N° Inv. MABEC, jusqu'au niv. s/ensemble | Excel ou Word | 0 | /
2 | PREPARATION |  | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED | EB15.16.200 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier ou Word | 0 | /
3 | PREPARATION |  | Liste des moyens et ACC ne nécessitant pas la fourniture des notices d'instructions par l'intégrateur | EB00.20.600 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier + Excel ou Word | 0 | /
4 | PREPARATION |  | Validation dossiers « type » |  | Renault remet au fournisseur des trames | Papier + Word / Excel, | 0 | /
5 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques Process | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
6 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Analyses Fonctionnelles Détaillées |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
7 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques automatismes, électricité, robot | EB03.02.210 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
8 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Fiches de renseignements d'études automatisme |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
9 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Plan de validation automatisme (recettes : qui, quoi, quand, comment) | E75.04.130 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
10 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Faisabilité numérique (Robcad) | CDC |  | Oui | 1 | Robcad (PHL) | 1 RA
11 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Diagrammes des séquences avec temps de cycle |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
12 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Dossiers Accord Préliminaire de Principe et/ou AMDEC | E41.50.530.N |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
13 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Notes de calcul |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
14 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de contraintes d’exploitation |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
15 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides et énergie |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
16 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Performances environnementales | EB00.20.600 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
17 | DOSSIER D'ÉTUDES | Raccordements fluides | Plan de distribution et de raccordement des fluides | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
18 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Dossier d'autocertification du fournisseur |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
19 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Recettes automatisme (statique avec/hors énergie, dynamique) |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA 1 RD
20 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Rapport de contrôle matériel (Incinérateur,..) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
21 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Fiches de calcul capabilité de matériel |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
22 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’homologation |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
23 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Contrôle des charges-inerties robots (abaque) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
24 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’étalonnage (débitmètre, manomètre, ...) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
25 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans de Génie Civil | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
26 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans d’implantation des moyens | EM32.03.040 EB00.20.600 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
27 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Schémas Hydrauliques et aérauliques |  |  | Oui | 1 | Fichier natif | 1 RD
28 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat de conformité (Pour mémoire) | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | Oui | 1 | Papier | 1 RA
29 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Procès verbaux des tests de sécurité effectués par le Fournisseur | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | Oui | 1 | Papier | 1 RA
30 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclaration de conformité CE | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | Oui | 1 | Papier original | 1 RA
31 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | PV d’épreuves des appareils à pression | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | Oui | 1 | Papier original | 1 RD
32 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Rapport de contrôle des appareils de levage | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | Oui | 1 | Papier original | 1 RD
33 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches renseignements acoustiques | EB75.81.325 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
34 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat conformité ergonomie | EB75.82.125 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
35 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Caractéristiques des aspirations |  |  | Oui | 1 | Papier | 1 RA
36 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclarations des autorisations des installations classées pour environnement |  |  | Oui | 1 | Papier | 1 RA
37 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches de données de sécurité des produits chimiques | ISO 11014-1 | À fournir avec liste des Pièces de Rechange | / | 0 | / | [7 empty] | /
38 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Sommaire Général | NF X 60-200 NF X 60-212 |  | Oui | 1 | Papier (MAJ) | 1 RD
39 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions des moyens catalogues | EB00.20.600 | Selon moyens inclus ou non dans LMPR | Oui | 1 | CD Word ou Acrobat, ou HTML, papier | 1 RD
40 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions matériels catalogues | EB00.20.600 | Selon matériels inclus ou non dans LMPR | Oui | 1 | papier | 1 RD
41 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Fiche d’identité, présentation, |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
42 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Caractéristiques techniques du moyen |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
43 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Dispositifs et consignes de sécurité |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
44 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Méthodes de manutention (plan élingage,...) |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
45 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Procédures particulières de montage |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
46 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Description des organes de service et de signalisation |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
47 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Descriptifs des modes de marche et d’exploitation machine |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
48 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Modes opératoires opérateurs |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
49 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Aides au diagnostic et au redémarrage |  |  | Oui | 1 | papier | 1 RD
50 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de pièces de rechange et d’usure | EB00.20.600 ; E00.30.020.R et Charte Pièces Rechange Peinture | Avec fiches techiques pour PR hors LMPR | Oui | 1 | Excel MAJ | 1 RD
51 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de matériels spécifiques pour la maintenance | EB15.03.000 | Avec fiches techiques | Oui | 1 | Excel MAJ | 1 RD
52 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Nomenclature | EB15.12.000 |  | Oui | 1 | BDN complète | 1 RD
53 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans d’Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | Maquette avec fichiers BED et APF | 1 RD
54 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de sous-Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | Maquette avec fichiers BED et APF | 1 RD
55 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de détails mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | Maquette avec fichiers BED et APF | 1 RD
56 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas pneumatiques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | Papier | 1 RD
57 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Hydrauliques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | Papier | 1 RD
58 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Lubrification |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | Papier | 1 RD
59 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas électriques | EB03.02.210 | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | Papier | 1 RD
60 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Schémas fonctionnels |  |  | Oui | 1 | Papier | 1 RD
61 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Aides à la recherche des causes de défaillances |  |  | Oui | 1 | Papier | 1 RD
62 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Modes opératoires de tests et d’échanges |  |  | Oui | 1 | Papier | 1 RD
63 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de maintenance préventive PMP et GMP (y compris automaintenance) | EB15.31.000 |  | Oui | 1 | PMP Excel GMP Word | 1 RD
64 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de nettoyage process (PMP et GMP) | EB15.31.000 |  | Oui | 1 | PMP Excel GMP Word | 1 RD
65 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | La mesure des temps de cycles | EB15.03.000 et CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
66 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Les fiches de paramètres process | EB15.03.000 et CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
67 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Autres mesures de référence: - Vibratoire,- Thermographie Infrarouge,- Géométrie des moyens, ... | EB15.03.000 CDC et pour mémoire: EB15.50.000, GE03-085R |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
68 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Logiciels, licences, clés, manuels d’utilisation | EB03.02.210 |  | Oui | 1 | Fichiers Natifs | 1 RD
69 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Programmes applicatifs des systèmes de commande(API, IHM, Robots, ...) |  |  | Oui | 1 | Natifs et Papier (Programmes) | 1 RD
70 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Sauvegardes des paramètres (Variateurs, régulateurs, ....) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
71 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | Plans « tels que exécutés » | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
72 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DOE (Dossiers Ouvrages Exécutés) | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
73 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DIUO (Dossiers d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
Documentation libre
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /

## 7b AVIS ATFM
Projet Peinture |  |  |  |  | AVIS SUR LE JALON DOCUMENTAIRE ATFM
| Projet : | xxx |  | ACCORD
| Fournisseur : | xxx |  | ACCORD AVEC RÉSERVES
| N° Offre / N° Affaire : | xxx |  | Nombre de réserves (non bloquantes)
| Usine : | xxx |  | REFUS
| Chef de projet Renault : | xxx
| N° CAQ : | xxx
| Validation technique |  | Validation contractuelle
| Responsable Documentaire Fournisseur | Responsable Documentaire Renault (RD) | Chef de projet ou responsable d'affaires Fournisseur | Responsable d'Affaires Renault (RA)
Nom
Tel
E-mail
Date
Visa
LISTE DES RÉSERVES ET LEUR TRAITEMENT
N° | Libellés du dossier/document | Libellés des réserves | Responsable du traitement | Date de la résolution
Feuille non protégée

## 8a ATR
Projet Peinture – Fiche de réception documentaire : ATR |  |  |  |  | Nombre de lignes concernées à ce jalon : | 45 |  |  |  |  | Nombre de remarques | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Fiche incomplète (Nb lignes différent de Nb remarques) |  |  |  |  | 
[6 empty] | Date du jalon |  | 0
N° | Dossier | Documents | Contenu | Référence | Observations | ATR concerné ? |  | ATR | Livraison : nombre et destinataire (RA/RD) | Date de livraison | Nom expert technique pour validation | Date de réponse de l'expert technique | Accord | Accord avec réserves | Refus | Sans objet
1 | PREPARATION |  | Découpage des installations | Guide découpage métier Peinture | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire. Avant Cde : Fonctionnel avec Matricules. Après Cde : Matériel avec N° Inv. MABEC, jusqu'au niv. s/ensemble | Excel ou Word | 0 | /
2 | PREPARATION |  | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED | EB15.16.200 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier ou Word | 0 | /
3 | PREPARATION |  | Liste des moyens et ACC ne nécessitant pas la fourniture des notices d'instructions par l'intégrateur | EB00.20.600 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier + Excel ou Word | 0 | /
4 | PREPARATION |  | Validation dossiers « type » |  | Renault remet au fournisseur des trames | Papier + Word / Excel, | 0 | /
5 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques Process | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
6 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Analyses Fonctionnelles Détaillées |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RD
7 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques automatismes, électricité, robot | EB03.02.210 |  | Oui | 1 | Word | 1 RD
8 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Fiches de renseignements d'études automatisme |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RD
9 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Plan de validation automatisme (recettes : qui, quoi, quand, comment) | E75.04.130 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
10 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Faisabilité numérique (Robcad) | CDC |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
11 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Diagrammes des séquences avec temps de cycle |  |  | Oui | 1 | Word Excel | 1 RD
12 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Dossiers Accord Préliminaire de Principe et/ou AMDEC | E41.50.530.N |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
13 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Notes de calcul |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
14 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de contraintes d’exploitation |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
15 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides et énergie |  |  | Oui | 1 | Word (réelles) | 1 RA
16 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Performances environnementales | EB00.20.600 |  | Oui | 1 | Word (réelles) | 1 RA
17 | DOSSIER D'ÉTUDES | Raccordements fluides | Plan de distribution et de raccordement des fluides | CDC |  | Oui | 1 | Microstation | 1 RA 1 RD
18 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Dossier d'autocertification du fournisseur |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
19 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Recettes automatisme (statique avec/hors énergie, dynamique) |  |  | Oui | 1 | Word | 1 RD
20 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Rapport de contrôle matériel (Incinérateur,..) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
21 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Fiches de calcul capabilité de matériel |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
22 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’homologation |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
23 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Contrôle des charges-inerties robots (abaque) |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
24 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’étalonnage (débitmètre, manomètre, ...) |  |  | Oui | 1 | Papier (original) | 1 RD
25 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans de Génie Civil | CDC |  | Oui | 1 | Microstation | 1 RA 1 RD
26 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans d’implantation des moyens | EM32.03.040 EB00.20.600 |  | Oui | 1 | Microstation | 1 RA 1 RD
27 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Schémas Hydrauliques et aérauliques |  |  | Oui | 1 | Fichier natif | 1 RD
28 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat de conformité (Pour mémoire) | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
29 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Procès verbaux des tests de sécurité effectués par le Fournisseur | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
30 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclaration de conformité CE | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
31 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | PV d’épreuves des appareils à pression | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
32 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Rapport de contrôle des appareils de levage | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR | / | 0 | / | [7 empty] | /
33 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches renseignements acoustiques | EB75.81.325 | Pour jalon ATFMR | Oui | 1 | Papier | 1 RA
34 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat conformité ergonomie | EB75.82.125 | Pour jalon ATFMR | Oui | 1 | Papier | 1 RA
35 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Caractéristiques des aspirations |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
36 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclarations des autorisations des installations classées pour environnement |  |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
37 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches de données de sécurité des produits chimiques | ISO 11014-1 | À fournir avec liste des Pièces de Rechange | / | 0 | / | [7 empty] | /
38 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Sommaire Général | NF X 60-200 NF X 60-212 |  | Oui | 1 | Word | 1 RD
39 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions des moyens catalogues | EB00.20.600 | Selon moyens inclus ou non dans LMPR | Oui | 1 | CD (MAJ) Word ou Acrobat ou HTML, papier | 1 RD
40 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions matériels catalogues | EB00.20.600 | Selon matériels inclus ou non dans LMPR | / | 0 | / | [7 empty] | /
41 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Fiche d’identité, présentation, |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
42 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Caractéristiques techniques du moyen |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
43 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Dispositifs et consignes de sécurité |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
44 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Méthodes de manutention (plan élingage,...) |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
45 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Procédures particulières de montage |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
46 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Description des organes de service et de signalisation |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
47 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Descriptifs des modes de marche et d’exploitation machine |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
48 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Modes opératoires opérateurs |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
49 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Aides au diagnostic et au redémarrage |  |  | Oui | 1 | CD Word avec MAJ | 1 RD
50 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de pièces de rechange et d’usure | EB00.20.600 ; E00.30.020.R et Charte Pièces Rechange Peinture | Avec fiches techiques pour PR hors LMPR | Oui | 1 | Excel MAJ | 1 RD
51 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de matériels spécifiques pour la maintenance | EB15.03.000 | Avec fiches techiques | / | 0 | / | [7 empty] | /
52 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Nomenclature | EB15.12.000 |  | Oui | 1 | BDN complète avec MAJ | 1 RD
53 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans d’Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | CD Définitif : tous les BED et APF | 1 RD
54 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de sous-Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | CD Définitif : tous les BED et APF | 1 RD
55 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de détails mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF ou PDF | Oui | 1 | CD Définitif : tous les BED et PR APF | 1 RD
56 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas pneumatiques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | Xfluide + Papier (MAJ) | 1 RD
57 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Hydrauliques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | Xfluide + Papier (MAJ) | 1 RD
58 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Lubrification |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | Xfluide + Papier (MAJ) | 1 RD
59 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas électriques | EB03.02.210 | Intégrer les articles dans nomenclature BDN | Oui | 1 | Xelec + Papier (MAJ) | 1 RD
60 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Schémas fonctionnels |  |  | Oui | 1 | Fichier natif + papier | 1 RD
61 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Aides à la recherche des causes de défaillances |  |  | Oui | 1 | Word + papier | 1 RD
62 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Modes opératoires de tests et d’échanges |  |  | Oui | 1 | Word + papier (MAJ) | 1 RD
63 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de maintenance préventive PMP et GMP (y compris automaintenance) | EB15.31.000 |  | Oui | 1 | PMP Excel GMP Word (MAJ) | 1 RD
64 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de nettoyage process (PMP et GMP) | EB15.31.000 |  | Oui | 1 | PMP Excel GMP Word (MAJ) | 1 RD
65 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | La mesure des temps de cycles | EB15.03.000 et CDC |  | Oui | 1 | Word | 1 RA
66 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Les fiches de paramètres process | EB15.03.000 et CDC |  | Oui | 1 | Natif Word | 1 RA
67 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Autres mesures de référence: - Vibratoire,- Thermographie Infrarouge,- Géométrie des moyens, ... | EB15.03.000 CDC et pour mémoire: EB15.50.000, GE03-085R |  | Oui | 1 | Word | 1 RD
68 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Logiciels, licences, clés, manuels d’utilisation | EB03.02.210 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
69 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Programmes applicatifs des systèmes de commande(API, IHM, Robots, ...) |  |  | Oui | 1 | Fichiers Natifs | 1 RD
70 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Sauvegardes des paramètres (Variateurs, régulateurs, ....) |  |  | Oui | 1 | Word et fichiers Natifs | 1 RD
71 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | Plans « tels que exécutés » | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
72 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DOE (Dossiers Ouvrages Exécutés) | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
73 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DIUO (Dossiers d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) | CDC du 65932 |  | / | 0 | / | [7 empty] | /
Documentation libre
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /
[6 empty] | / | 0 | / | [7 empty] | /

## 8b AVIS ATR
Projet Peinture |  |  |  |  | AVIS SUR LE JALON DOCUMENTAIRE ATR
| Projet : | xxx |  | ACCORD
| Fournisseur : | xxx |  | ACCORD AVEC RÉSERVES
| N° Offre / N° Affaire : | xxx |  | Nombre de réserves (non bloquantes)
| Usine : | xxx |  | REFUS
| Chef de projet Renault : | xxx
| N° CAQ : | xxx
| Validation technique |  | Validation contractuelle
| Responsable Documentaire Fournisseur | Responsable Documentaire Renault (RD) | Chef de projet ou responsable d'affaires Fournisseur | Responsable d'Affaires Renault (RA)
Nom
Tel
E-mail
Date
Visa
LISTE DES RÉSERVES ET LEUR TRAITEMENT
N° | Libellés du dossier/document | Libellés des réserves | Responsable du traitement | Date de la résolution
Feuille non protégée

## 9 Synthèse Livraison
Projet Peinture – Synthèse de livraison documentaire
Feuille non protégée
[5 empty] | Date prévisionnelle du jalon |  | 0 | 0 | 0 | 0
N° | Dossier | Documents | Contenu | Référence | Observations |  | ATFE | ATPL | ATFM | ATR
1 | PREPARATION |  | Découpage des installations | Guide découpage métier Peinture | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire. Avant Cde : Fonctionnel avec Matricules. Après Cde : Matériel avec N° Inv. MABEC, jusqu'au niv. s/ensemble | Excel ou Word | / | / | / | /
2 | PREPARATION |  | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED | EB15.16.200 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier ou Word | / | / | / | /
3 | PREPARATION |  | Liste des moyens et ACC ne nécessitant pas la fourniture des notices d'instructions par l'intégrateur | EB00.20.600 | Collaboration entre Renault et fournisseur nécessaire | Papier + Excel ou Word | / | / | / | /
4 | PREPARATION |  | Validation dossiers « type » |  | Renault remet au fournisseur des trames | Papier + Word / Excel, | / | / | / | /
5 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques Process | CDC |  |  |  | / | / | /
6 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Analyses Fonctionnelles Détaillées |  |  |  |  | / | /
7 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Descriptifs techniques automatismes, électricité, robot | EB03.02.210 |  |  |  | / | /
8 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Fiches de renseignements d'études automatisme |  |  |  |  | / | /
9 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Plan de validation automatisme (recettes : qui, quoi, quand, comment) | E75.04.130 |  |  |  | / | / | /
10 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Faisabilité numérique (Robcad) | CDC |  |  |  | / |  | /
11 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Diagrammes des séquences avec temps de cycle |  |  |  |  | / | /
12 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Dossiers Accord Préliminaire de Principe et/ou AMDEC | E41.50.530.N |  |  |  | / | / | /
13 | DOSSIER D'ÉTUDES | Étude produit-process | Notes de calcul |  |  |  |  | / | / | /
14 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de contraintes d’exploitation |  |  |  |  | / | /
15 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides et énergie |  |  |  |  | / | /
16 | DOSSIER D'ÉTUDES | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Performances environnementales | EB00.20.600 |  |  |  | / | /
17 | DOSSIER D'ÉTUDES | Raccordements fluides | Plan de distribution et de raccordement des fluides | CDC |  |  |  | / | /
18 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Dossier d'autocertification du fournisseur |  |  |  |  | / | / | /
19 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Recettes automatisme (statique avec/hors énergie, dynamique) |  |  |  | /
20 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Rapport de contrôle matériel (Incinérateur,..) |  |  |  | / |  | / | /
21 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Fiches de calcul capabilité de matériel |  |  |  | / |  | / | /
22 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’homologation |  |  |  | / |  | / | /
23 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Contrôle des charges-inerties robots (abaque) | [5 empty] | / | /
24 | DOSSIER D'ÉTUDES | Justificatifs de conformité technique | Certificats d’étalonnage (débitmètre, manomètre, ...) |  |  |  | / | / | /
25 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans de Génie Civil | CDC |  |  |  | / | /
26 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Plans d’implantation des moyens | EM32.03.040 EB00.20.600 |  |  |  | / | /
27 | DOSSIER D'ÉTUDES | Implantations | Schémas Hydrauliques et aérauliques |  |  |  |  | /
28 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat de conformité (Pour mémoire) | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  | / | / |  | /
29 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Procès verbaux des tests de sécurité effectués par le Fournisseur | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  | / | / |  | /
30 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclaration de conformité CE | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  | / | / |  | /
31 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | PV d’épreuves des appareils à pression | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  | / | / |  | /
32 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Rapport de contrôle des appareils de levage | EB75.04.130 | Pour jalon ATFMR |  | / | / |  | /
33 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches renseignements acoustiques | EB75.81.325 | Pour jalon ATFMR |  | / | / | /
34 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Constat conformité ergonomie | EB75.82.125 | Pour jalon ATFMR |  | / | / | /
35 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Caractéristiques des aspirations |  |  |  | / | / |  | /
36 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Déclarations des autorisations des installations classées pour environnement |  |  |  | / | / |  | /
37 | DOSSIER D'ÉTUDES | Sécurité et conditions travail | Fiches de données de sécurité des produits chimiques | ISO 11014-1 | À fournir avec liste des Pièces de Rechange |  |  |  | / | /
38 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Sommaire Général | NF X 60-200 NF X 60-212
39 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions des moyens catalogues | EB00.20.600 | Selon moyens inclus ou non dans LMPR |  | /
40 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Composition | Notices d’instructions matériels catalogues | EB00.20.600 | Selon matériels inclus ou non dans LMPR |  | / | / |  | /
41 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Fiche d’identité, présentation, |  |  |  | /
42 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Caractéristiques techniques du moyen |  |  |  | /
43 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions générales | Dispositifs et consignes de sécurité |  |  |  | /
44 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Méthodes de manutention (plan élingage,...) |  |  |  | /
45 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’installation | Procédures particulières de montage |  |  |  | /
46 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Description des organes de service et de signalisation |  |  |  | /
47 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Descriptifs des modes de marche et d’exploitation machine |  |  |  | /
48 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Modes opératoires opérateurs |  |  |  | /
49 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions d’utilisation | Aides au diagnostic et au redémarrage |  |  |  | /
50 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de pièces de rechange et d’usure | EB00.20.600 ; E00.30.020.R et Charte Pièces Rechange Peinture | Avec fiches techiques pour PR hors LMPR
51 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Liste de matériels spécifiques pour la maintenance | EB15.03.000 | Avec fiches techiques |  | / |  |  | /
52 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Nomenclature | EB15.12.000
53 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans d’Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF
54 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de sous-Ensembles mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF
55 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Plans de détails mécaniques | EB15.70.200 | BED : fichiers natifs et TIF APF : fichiers TIF |  | /
56 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas pneumatiques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN |  |  | /
57 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Hydrauliques |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN |  |  | /
58 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas Lubrification |  | Intégrer les articles dans nomenclature BDN |  |  | /
59 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Dossier Technique : Schémas électriques | EB03.02.210 | Intégrer les articles dans nomenclature BDN
60 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Schémas fonctionnels |  |  |  |  | /
61 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Aides à la recherche des causes de défaillances |  |  |  | /
62 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Modes opératoires de tests et d’échanges |  |  |  | /
63 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de maintenance préventive PMP et GMP (y compris automaintenance) | EB15.31.000 |  |  | /
64 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Instructions de maintenance | Instructions de nettoyage process (PMP et GMP) | EB15.31.000 |  |  | /
65 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | La mesure des temps de cycles | EB15.03.000 et CDC |  |  | / | / | /
66 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Les fiches de paramètres process | EB15.03.000 et CDC |  |  | / | / | /
67 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Etats de référence (km0) | Autres mesures de référence: - Vibratoire,- Thermographie Infrarouge,- Géométrie des moyens, ... | EB15.03.000 CDC et pour mémoire: EB15.50.000, GE03-085R |  |  | / | / | /
68 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Logiciels, licences, clés, manuels d’utilisation | EB03.02.210 |  |  | / | / |  | /
69 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Programmes applicatifs des systèmes de commande(API, IHM, Robots, ...)
70 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Logiciels et programme | Sauvegardes des paramètres (Variateurs, régulateurs, ....) |  |  |  | / | / | /
71 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | Plans « tels que exécutés » | CDC du 65932 |  |  | / | / | / | /
72 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DOE (Dossiers Ouvrages Exécutés) | CDC du 65932 |  |  | / | / | / | /
73 | NOTICE D’INSTRUCTIONS | Dossier Bâtiment (pour mémoire) | DIUO (Dossiers d’Interventions Ultérieures sur les Ouvrages) | CDC du 65932 |  |  | / | / | / | /
Documentation libre
[7 empty] | / | / | / | /
[7 empty] | / | / | / | /
[7 empty] | / | / | / | /
[7 empty] | / | / | / | /
[7 empty] | / | / | / | /