## 0_Sommaire
ANNEXE 1 : ECHEANCIER DOCUMENTAIRE DANS LES PROJETS MONTAGE
SOMMAIRE DE CE CLASSEUR EXCEL
Onglet |  | Libellé feuille | Utilisation de chaque feuille dans les projets Montage
0_Sommaire |  | Sommaire de ce classeur | Liste des feuilles de ce classeur et leur utilisation.
1_Transmission |  | Transmission documentaire | Destinataires et supports de la documentation à transmettre. Cette feuille est à compléter : - par le fournisseur pour être intégrée à son offre technique, - par Renault et le fournisseur (durant les alignements techniques), pour être contractualisée à la commande.
2_Echéancier |  | Echéancier documentaire | Liste des documents à fournir aux jalons. Cette feuille est à compléter : - par le fournisseur pour être intégrée à son offre technique, - par Renault et le fournisseur (durant les alignements techniques), pour être contractualisée à la commande.
3_Avis |  | Avis documentaires | Copie de la feuille "2_Echéancier". Cette feuille est utilisée par Renault, c'est à dire le Responsable d'Affaire (RA) et le Responsable Documentaire de la maintenance usine (RD). Par rapport à la feuille "2_Echéancier", elle comporte des colonnes supplémentaires, notamment pour indiquer à chaque document: le nom de l'expert concerné, la fonction (RA ou RD) qui a la responsabilité de la diffusion/validation, et enfin l'avis donné à chaque jalon.
4_Journal |  | Journal de l'échéancier | Ce tableau permet au RA, au RD, et au fournisseur, d'établir un "journal" afin d'effectuer un suivi des différentes mises à jour, ou envois, et ce, en les datant.
REMARQUES
A - Le fournisseur récupère sur le site Internet www.cnomo.com , la dernière version de l'annexe 1 de la norme EM43.03.110, sauf si elle a été remise par le RA.
B - Le fournisseur joint impérativement à son offre technique ce présent fichier, format .xls avec toutes ses feuilles, dont les feuilles 1 et 2 sont complétées. Les cellules à documenter sont celles en "jaune claire" (La fourniture d'une version au format PDF, ne peut en aucun cas se substituer au format ".xls").
C - Renault (RA et RD) complète et/ou adapte au projet et au site les cellules en "vert clair",
D - Certaines cellules (notamment celles de la feuille 3) possèdent des formules de recopie en automatique. Pour éviter des effacements intempestifs, elles sont verrouillées,
E - Les modifications éventuelles de ce document doivent se faire en caractères rouges. En cas de litige, seule la version sur le site www.cnomo.com fera foi,
F - Pour plus de détails sur l'utilisation de ce fichier "Annexe 1", se reporter à la norme EM43.03.110

## 1_Transmission
Usine |  | Projet / Affaire | N° CDC | Fournisseur |  | Sous-traitances concernées par cet échéancier (Exemple: Automatisme->Dupont S.A., etc….)
n°affaire :…………………
| Offre du fournisseur contractualisée par la commande | La documentation est transmise par le fournisseur directement et simultanément à chacun des 3 destinataires (Un E-mail confirme la date d'expédition)
|  | "RA": Responsable d'Affaire Renault ou chargé d'affaire (TCR,...) "ED" Experts Diam pour la Convention d'échange des données numériques Process Montage |  | Correspondant Méthodes usine (DIVD,…) |  |  | "RD": Responsable Documentaire Maintenance usine (GATM, ….) A défaut, le responsable de l'entité
NOM et prénom
| Téléphone | + 33 |  | + |  |  | +
| E-mail | @renault.com |  | @renault.com |  |  | @renault.com
| Adresse complète et précise pour livraison | Technocentre Renault Pour : ????????? API: TCR RUC 1 16 Sce 65140 - Connecteur 5A nord 1 étage 1 Avenue du Golf 78288 GUYANCOURT Cedex France |  | 5
| Fichiers | 1 CD-R "cumulatif" à chaque jalon |  | 1 CD-R "cumulatif" à chaque jalon |  |  | 1 CD-R "cumulatif" à chaque jalon
| Tirage papier | 1 tirage papier (non cumulatif) des documents supérieurs au format A4 (Implantations, schémas,…), et nécessitant une validation pendant le projet (à préciser si nécessaire) |  | 1 tirage papier (non cumulatif) des documents supérieurs au format A4 (Implantations, schémas,…), et nécessitant une validation pendant le projet (à préciser si nécessaire) |  |  | 1 tirage papier (non cumulatif) des documents supérieurs au format A4 (Implantations, schémas,…), et nécessitant une validation pendant le projet (à préciser si nécessaire)
| Traduction / Pilotage | Français sinon préciser selon projet (Anglais, Traduction ..) et définir le phasage des traductions |  | Français sinon préciser selon projet (Anglais, Traduction ..) et définir le phasage des traductions |  |  | Français sinon préciser selon projet (Anglais, Traduction ..) et définir le phasage des traductions
| Remarques | Flux documentaire a définir en début d'affaires en fonction des organisations
La réception de la documentation par Renault doit se faire au moins 10 jours ouvrés avant la date réelle du jalon
| N° d'inventaire MABEC-BED (N° Etude Renault) d'après norme EB15.16.200 |  |  | Nom des fichiers au format Renault (pour GEDTMI) d'après norme EB00.20.600 |  |  |  | CD-R : Arborescence selon Annexe 2 | TDI documenté selon choix 1 ou 3 (d'après norme EB15.14.000)
| Le N° d'inventaire MABEC-BED, radical ..., est donné par : M. …………. E-mail : …... Pour l'obtenir, le fournisseur s'adresse au RA par E-mail (mettre en copie le "RD" et le correspondant méthodes usine) |  |  | OUI De plus, tous les noms des fichiers et leur chemin ne doivent pas atteindre 160 caractères (voir Chapitre 4.1). Vérification par l'application Excel "CTRL-GED" (Annexe 1 norme EB00.20.600) |  |  |  | OUI (Impératif) | OUI Choix: 1
Consulter la norme EM43.03.110 avant de compléter les feuilles 1 et 2 de ce fichier Excel.
|  | Responsable d'Affaire fournisseur |  |  | Responsable Documentaire fournisseur
NOM et prénom
| Téléphone | + |  |  | +
E-mail
Adresse
Remarques sur cette feuille

## 2_Echeancier
Usine |  |  | Projet / Affaire |  | Fournisseur | N° CDC |  |  | Sous-traitances concernées par cet échéancier (Exemple: Automatisme->Dupont S.A., etc….)
n°affaire :…………………
|  |  | OFFRE DU FOURNISSEUR CONTRACTUALISEE PAR LA COMMANDE |  |  |  |  | Dates jalons |  | > | 2008-01-01 | 2008-01-01 | 2008-01-01 | 2008-01-01 | Fournisseur |  | Renault
N° Item Docu | d | Code sous thème | Libellé sous-thème | Document Contenu | Observations | Référence (normes ou autres) | Spécificateur Renault | Langues | Nommage Renault fichiers (GEDTMI) | zip | ATFE | ATPL | ATFMR | ATMP | Pris en compte | Remarques | Accord | Remarques | Validation | Expert
1 | D0 Projet | / | Documents contractuels | Tous les documents "projet" notamment ceux contractualisés par la commande : Offres techniques, CDC, alignements techniques, plannings, organigrammes, etc … |  | CDC | 65140 | F/A | non | non | Office | Office (MAJ) | Office (MAJ) | Office (MAJ) |  |  |  |  | RA
2 | D0 Projet | / | Documents contractuels | Ce présent Echéancier au format Excel (fichier complet avec feuilles 1 et 2 documentées) | Il s'agit de la version contractualisée pour la commande (ou lors de réalignements ultérieurs), et non celle transmise pour l'offre | CDC EM43.03.110 | 65140 65931 | F/A | non | non | Cette annexe1 (Excel) | [7 empty] | RA RD
3 | D0 Projet | / | Documents contractuels | Convention d'échange des données numériques Process Montage | Se mettre d'accord sur les formats informatiques d'échange | EM43.10.100 | 65140 | F/A | non | non | [8 empty] | ED RA
4 | D0 Projet | / | Préparation documentaire | Pour chaque "moyen catalogue", le fournisseur fournit: - la liste des CD "standard constructeurs" qui seront remis à Renault - la liste précise des items documentaires (issus de ces CD) qui répondront aux spécifications de cette annexe | Même au format Renault, la documentation des moyens catalogue (ex: Robot porteur nu) est "séparée" de la documentation spécifique |  | 65931 | F/A | non | non | Office ou dans cette feuille (Cellules Remarques) | [7 empty] | RD
5 | D0 Projet | / | Préparation documentaire | Le fournisseur présente en terme de documentation : - "Qui fait quoi ? Qui regroupe ?" (Incluant tous les sous-traitants générant de la documentation) - La répartition des différentes "affaires" (Manutention, Process, Distribution, etc..) sur des CD-R distincts | A fournir au début des études, dès la 1ère réunion documentaire |  | 65140 | F/A | non | non | Office | [7 empty] | RA RD
6 | D0 Projet | / | Préparation documentaire | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED (N° MABEC d'étude Renault) et des numéros d'immobilisation Utilisation du fichier en vigueur, en annexe de la norme EB15.16.200 | Au début des études (après accord sur le découpage avec le RD), le fournisseur s'adresse par E-mail au RA pour obtenir un ou plusieurs N° d'inventaire MABEC-BED (mettre en copie le RD et correspondant méthodes) | EB15.16.200 | 65931 | F/A | non | non | Trame (Excel) | [7 empty] | RA RD
7 | D1 Etude | D1A- | APP | Dossiers Analyse Préliminaire de Principe | Selon documents adaptation Diam | EM34.SP.001 | 65140 65931 | F/A | non | non | Office | [7 empty] | RA
8 | D1 Etude | D1A- | AMDEC | dossier AMDEC | Synthèse, tableau, points critiques, actions fournisseurs et actions Renault, actions à intégrer dans les plans de maintenance préventive en réponse réponse aux criticités. | CDC E41.50.530.N GE41-950N | 65140 | F/A | non | non | Office | [7 empty] | RA
9 | D1 Etude | D1C- | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides/énergie et rejets/déchets Contraintes environnementales et contraintes d'exploitation | Estimation (fait également partie de l'offre) Contraintes d’exploitation : ambiance sonore, lumineuse, atmosphérique, température, aspiration, ventilation… Consommation d'air comprimé, d'électricité, eau, gaz Performances environnementales : bilan des rejets et déchets | EB.75.81.325 EB00.20.600 (Chapitre D1) | 65140 65940 | F/A | non | non | Office ou PDF |  |  | Office ou PDF Maj réelle |  |  |  |  | RA
10 | D1 Etude | D1J- | Justificatifs de conformité technique | Certificat d'homologation (ex : visseuse, ...) Calcul des charges inerties robots (abaques) Certificat d'étalonnage des matériels de mesure (avec fréquence d'étalonnage) etc | Rapport de contrôle matériel : Robot, interbus, palan Contrôle des charges-inerties robots (abaque) Certificats d’homologation ou d'étalonnage : Visseuse, débitmètre, manomètre, … Demande de dérogation pour les matériels hors LMPR |  | 65140 | F/A | non | non | liste des rapports et certificats | Office ou PDF | Office ou PDF (MAJ) | Office ou PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA
11 | D1 Etude | D1J- | Justificatifs de conformité technique | Dossier recette de la réalisation mécanique de l'installation : - plan de validation - cahier de recette mécanique (check-list des vérification) | check-list de vérifications de la bonne réalisation de l'installation(inspection, tests, ...) Qui fait quoi, comment Le responsable d'affaire effectue des audits de ces documents dans le cadre de la validation du passage des jalons ATFE, ATPL et ATFMR. |  | 65140 | F/A | non | non | Office | Office (documentés) | Office (documentés) | Office (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
12 | D1 Etude | D1N- | Notes de calcul, justificatifs | Notes de calcul, justificatifs : - durée de vie - charges sur génie civil, - dimensionnement, … | Mécanique: Calculs charpente, passerelle, plateau tournant, réhausse, etc.. Electrique : dimensionnement motorisation (manutention, …) etc | CDC | 65140 | F/A | non | non | PDF | PDF (MAJ) | PDF (MAJ) | PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA
13 | D1 Etude | D1P- | Etude produit process | Descriptifs techniques Process | Mise à jour du descriptif qui est initialement contenu dans l'offre | CDC | 65140 | F/A | oui | non | Word (MAJ) | [7 empty] | RA
14 | D1 Etude | D1P- | Etude produit process | Simulation numérique de faisabilité. Représentation des postes avec animation et cinématique des assistances (points durs, trajectoires, ergonomie et positions opérateur) |  |  |  | F/A |  |  | échange internet sécurisé | [7 empty] | ED RA
15 | D1 Etude | D1P- | Etude produit process | Schémas fonctionnels de l'installation (schéma de principe complet du fonctionnement ) | Avec repères/mnémoniques et principales indications (selon process) : Pression, Température, type de fluides, sens des fluides/flux... | CDC | 65140 65940 | F/A | oui | non | Natif et PDF | Natif et PDF (MAJ) | Natif et PDF (MAJ) | Natif et PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA
16 | D1 Etude | D1P- | Etude produit process | Schémas détaillés de tous les Fluides utilisés par le Process: Aérauliques (gaines), air (comprimé,…) eaux (déminéralisée…), gaz, rejets, etc.. | Si étude 3D, accord entre RA et fournisseur pour type de natifs. Intégrer articles dans nomenclatures TDI. | CDC | 65140 | F/A | oui | non | Natif et PDF | Natif et PDF (MAJ) | Natif et PDF (MAJ) | Natif et PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA
17 | D1 Etude | D1T- | Diagrammes | Diagrammes des séquences avec temps de cycle Phasage des Opérations | Temps élémentaires des mouvements; temps de cycle totaux; temps opérateurs et temps de cycles des marches de substitution, temps technologiques du matériel, points de synchronisation et opérations fréquentielles | CDC | 65140 65940 | F/A | oui | non | Office |  |  | Maj |  |  |  |  | RA
18 | D1 Etude | D10- | Implantations | Plans d’implantation des moyens Plans d'ensembles, coté et représentatif de l'installation. Natif + Tif | Avec repères, sens des flux, commentaires, accès et levages pour maintenance, etc…. Utilisation fichier de référence Renault (voir EB00.10.190 Chapitre 13.2). Fourniture d'AutoCad, après accord du Sce 65140 implantations (Chapitre 13.2.1) | CDC EB00.10.190 | 65140 | F/A et Pays | oui | non | Microstation et PDF | Microstation et PDF (MAJ) | Microstation et PDF (MAJ) | Microstation et PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65140
19 | D1 Etude | D10- | Implantations | Plans de Génie Civil spécifiques | Utilisation fichier de référence Renault (voir EB00.10.190 Chapitre 13.2). Fourniture d'AutoCad, après accord du Sce 65140 implantations (Chapitre 13.2.1) | CDC EB00.10.190 | 65140 | F/A et Pays | non | non | Microstation et PDF | Microstation et PDF (MAJ) | Microstation et PDF (MAJ) | Microstation et PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65140
20 | D1 Etude | D10- | Implantations | Plans interface Bâtiment / Process / Servitudes : Ventilation, sociaux, passerelles,… Relevé des obstacles Plans descente de charges (manut.) Plans de distribution et de raccordement des fluides (avec position dans les 3 dimensions) | A partir du plan état des lieux fournis par Renault; Utilisation fichier de référence Renault (voir EB00.10.190 Chapitre 13.2). Fourniture d'AutoCad, après accord du Sce 65140 implantations (Chapitre13.2.1). Les documents doivent faire apparaître précisément les limites de prestations / fournitures. | CDC EB00.10.190 | 65140 | F/A et Pays | oui | non | Microstation et PDF | Microstation et PDF (MAJ) | Microstation et PDF (MAJ) | Microstation et PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65140
21 | D2 Nomenclature | D2M- | Listes Outillages | Liste de matériels/outillages spécifiques pour effectuer la maintenance | Avec notices / fiches techniques (classées en D7A-) | EB15.03.000 | 65931 | Pays | non | non |  | Excel | Excel (MAJ) | Excel (MAJ) |  |  |  |  | RD
22 | D2 Nomenclature | D2N- | Nomenclature | Découpage des installations et nomenclatures exhaustives au format Renault : Utilisation de l'application TDI en vigueur en annexe de la norme EB15.14.000. | Découpage des installations et nomenclatures matériels sont documentés dans le TDI selon norme EB15.14.000 Collaboration nécessaire entre fournisseur et maintenance site : Découpage installations selon Guide GE43.002R. Découpage matériels avec accord du site Note : Le TDI permet des comparaisons avec la liste PR et le contenu du CD-R (CTRL_GED) | EB15.14.000 GE43-002R guide TDI GE15-019R | 65931 | Pays | non | non | TDI (Excel) (Découpage jusqu'aux Ensemble, avec en exemple un Ensemble jusqu'au niveau article) | TDI (Excel) (MAJ) | TDI (Excel) (nomenclature complète) | TDI (Excel) (MAJ) |  |  |  |  | RD
23 | D2 Nomenclature | D2N- | Nomenclature | Liste de tous les articles automatisme/Electricité | Intégration dans les nomenclatures TDI et/ou Liste au Format ".asc", issue de X-ELEC ou de SEE Tous les articles doivent posséder: Repère, Libellé, Nom Fabricant et Réf. Fab. (Rappel : Les "Enveloppes" sont à valider par le site) |  | 65931 65940 | Pays | non | non | [8 empty] | RD | 65933 65940
24 | D2 Nomenclature | D2N- | Nomenclature | Exhaustive : mécanique, pneumatique, hydraulique…. | et Intégration dans le TDI (lien nomenclature des documents) | E00.30.020.R EB15.14.000 EB15.12.000 | 65140 | Pays (si existant) Sinon Fr ou Ang | non | non | [8 empty] | RD
25 | D2 Nomenclature | D2R- | Pièces de Rechange | Listes de pièces de rechange (lubrifiants inclus) au format Renault : Utilisation de la trame PR en vigueur en annexe de la norme E00.30.020R, à fournir "au fil de l'eau" | et intégration dans le TDI (lien nomenclature des documents) | E00.30.020.R EB15.14.000 | 65140 65931 | Pays | non | non | [8 empty] | RD
26 | D2 Nomenclature | D2R- | Pièces de Rechange | Liste de pièces de rechange brute fournisseur si existante | et intégration dans le TDI (lien nomenclature des documents) | E00.30.020.R EB15.14.000 | 65140 | Pays (si existant) Sinon F/A | non | non | [8 empty] | RD
27 | D3 Maintenance | D3A- | Aides | Aides à la recherche des causes de défaillances, et du redémarrage | EB15.03.000 Intégration dans les IHM | EB00.20.600 (chapitre D3) CDC | 65140 65940 | F/A | oui | oui | Natif | Natif (MAJ) | Natif (MAJ) | Natif (MAJ) |  |  |  |  | RD
28 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Fiches mesure paramêtres process : - courant / tension, - débits, pression, températures, Rapports de contrôle géométriques des moyens, outillages,supports (platine,luge…) - etc | Processus de mesure (qui,ou,quoi) En cas de modifications des installations, faire mesures : Avant / Après | CDC GE43.EA.021 | 65140 65940 | Pays | oui | oui |  |  |  | Office ou Autre natif et PDF |  |  |  |  | RA
29 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Mesure des temps de cycles Phasage des Opérations | Mise à Jour du théorique de l'offre | EB15.03.000 EB15.50.000 CDC | 65140 65940 | Pays | oui | oui |  |  |  | Office |  |  |  |  | RA
30 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Fiches de consommation des fluides/énergie | Mise à jour du théorique de l'offre Bilan des consommations des différents équipements (Format dans CDC-Annexe 2) | CDC EB00.20.600 (Chapitre D3) | 65140 65940 | Pays | non | non |  |  |  | Word |  |  |  |  | RA
31 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Thermographie Infrarouge : Armoires électrique, … | Selon CDC En cas de modifications sur installations: Faire mesures : Avant / Après | CDC EB15.03.000 EB15.50.000 GE03-085R | 65140 65940 | Pays | non | non |  |  |  | Word |  |  |  |  | RA | 65933 65940
32 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Mesures particulières Electriques (Liaisons équipotentielles, etc…) | Gammes de mesures (comment) En cas de modifications sur installations: Faire mesures : Avant/Après | CDC GE03.PR.011 | 65940 | Pays | non | non |  |  |  | Excel ou Word (MAJ) |  |  |  |  | RD | 65933 65940
33 | D3 Maintenance | D3F- | Photos | Photos et Vidéos :des hygiènes | Fichiers acceptés pour video: Ceux ouverts par "Windows Player Microsoft" sans codec spécifique | CDC | 65140 | Pays | non | non |  |  | .jpg .avi .mpg | .jpg .avi .mpg (MAJ) |  |  |  |  | RA
34 | D3 Maintenance | D3G- | Gamme Maintenance Préventive et nettoyage | Gammes de Maintenance Préventive comprenant Automaintenance et Nettoyage |  | EB15.31.000 | 65931 | Pays | non | non |  | Office ou PDF | Office ou PDF (MAJ) | Office ou PDF (MAJ) |  |  |  |  | RD
35 | D3 Maintenance | D3N- | Instructions de maintenance | Notice de maintenance (Modes opératoires de tests et d’échanges, etc…) | Mode d'échange pour organes "sensibles": Variateur, PC, …. | EB00.20.600 (Chapitre D3) | 65931 65940 | Pays | oui | oui |  | Word | Word (MAJ) | Word (MAJ) |  |  |  |  | RD
36 | D3 Maintenance | D3P- | Plan Maintenance Préventive et nettoyage | PMP (Plan Maintenance Préventive): comprenant Automaintenance et Nettoyage, au format Renault | Utilisation de la trame PMP en vigueur en annexe de la norme EB15.31.000 | EB15.31.000 | 65931 | Pays | non | non | Trame PMP (Excel) (1 exemple documenté) | Trame PMP (Excel) (MAJ) | Trame PMP (Excel) (MAJ) | Trame PMP (Excel) (MAJ) |  |  |  |  | RD
37 | D4 Méca | / | Plans Mécaniques | Numérisation 3D des outillages | Pour le format, se reférer à la convention d'échange IAO moyens montage |  |  | F/A |  |  | échange internet sécurisé |  |  | échange internet sécurisé |  |  |  |  | ED RA
38 | D4 Méca | / | Plans Mécaniques | Plans mécaniques BED (Ensembles, Sous-Ensembles, Détails) | Y compris plans : balancelles, luges, Buses, cellules robots, conditionneur, .. Si étude 3D, accord entre R.A. et Fournisseur pour type de natifs à fournir Rappel : Les plans BED doivent comporter un cartouche Renault et un N° MABEC-BED | EB15.16.200 EB15.70.200 | 65140 65931 | Pays | oui | non | Natif et PDF | Natif et PDF (MAJ) En exemple.: quelques plans au format Renault (Cartouches, MABEC et fichiers GEDTMI) | Natif et PDF (MAJ) au format Renault | Natif et PDF (MAJ) au format Renault |  |  |  |  | RD
39 | D4 Méca | / | Plans Mécaniques | Plans mécaniques APF (Ensembles, Sous-Ensembles, Détails) | Plans APF à fournir : -Plans d'ensemble et sous-ensembles (ou éclatés détaillés), -Plans de détails selon politique du fournisseur et/ou accords particuliers | EB15.16.200 EB15.70.200 | 65140 65931 | Pays (si existant) Pays: pour consignes | oui | non |  | (MAJ) | (MAJ) | (MAJ) |  |  |  |  | RD
40 | D4 Méca | / | Plans Mécaniques | Liste des plans (2D) APF et BED | Cette liste , doit permettre de trouver rapidement un plan, sans avoir à l'ouvrir (TDI, etc…) | EB15.16.200 EB15.70.200 | 65140 | Pays | non | non | Excel | Excel (MAJ) | Excel (MAJ) | Excel (MAJ) |  |  |  |  | RD
41 | D5 Géométrie | D5-- | Géométrie | Rapports de contrôle géométrique Méthodologies, etc… | Balancelles, platines, préhensions, etc… | CDC | 65140 | Pays | oui | oui | Office ou PDF | Office ou PDF (MAJ) | Office ou PDF (MAJ) | Office ou PDF (MAJ) |  |  |  |  | RD
42 | D6 Fluides | D6G- | Fluides Graissage /Lubrification | Schémas Graissage/Lubrification | X-Fluide ou SEE, ou autre Natif (selon site) Note : Les articles sont à nomenclaturés dans le TDI | E09.01.010.N E09.02.210.N GE03.MO.126 | 65931 | Pays | oui | non | X-Fluide ou Natif et PDF | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) Papier : Armoires |  |  |  |  | RD
43 | D6 Fluides | D6H | Fluide : Hydraulique | Schémas Hydrauliques | X-Fluide ou SEE, ou autre Natif (selon site) Note : Les articles sont à nomenclaturés dans le TDI | E06.02.220.N GE03.MO.126 | 65931 | Pays | oui | non | X-Fluide ou Natif et PDF | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) Papier: Armoires |  |  |  |  | RD
44 | D6 Fluides | D6P | Fluide : Pneumatique | Schémas Pneumatiques | X-Fluide ou SEE, ou autre Natif (selon site) Note : Les articles sont à nomenclaturés dans le TDI | E06.02.220.N GE03.MO.126 GE06.008 | 65931 | Pays | oui | non | X-Fluide ou Natif et PDF | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) Papier: Armoires |  |  |  |  | RD
45 | D7 Notices | D7A- | Notices instructions ACC et matériels APF | Notices / Fiches caractéristiques des : - Matériels APF/ACC : (ex: pompe, ..) - ACC: Seulement si ACC est une Pièce de Rechange inconnue de Renault (SACIM) IMPORTANT : Fournir systématiquement fiches d'identification et N° de série, pour matériel nécessitant ces informations pour passer commande en Pièces de Rechange: Pompe, moteur, réducteur, etc... | Pour chaque ACC, copie de la page catalogue du fabricant. Le fournisseur n'est pas tenu de livrer les notices d'instructions des éléments inclus dans la LMPR (Négociation Renautl/Fabricant) | E00.30.020.R | 65931 | Matériels: Pays ACC: Pays (si existant) Sinon Fr ou Ang | non | non | PDF ou html | PDF ou html (MAJ) | PDF ou html (MAJ) | PDF ou html (MAJ) |  |  |  |  | RD
46 | D7 Notices | D7F- | Formation | Supports des formations | Le support de formation est construit d'après la notice d'instructions et est fourni pour validation | E00.44.540.R | 65931 | Pays | oui | oui |  |  | Office | Office (MAJ) |  |  |  |  | RD
47 | D7 Notices | D7M- | Notices instructions Moyens | Notices d'origine constructeurs : Machines / Moyens | Chaque document (notamment plan) doit posséder son propre fichier (pas de fichier PDF regroupant plusieurs plans ou documents différents) Si origine Papier, scanner les documents (sauf s'il s'agit d'un catalogue papier relié) Les notices d'instruction des éléments inclus dans la MPR sont négociées (Renault/Fournisseur) | EB00.20.600 (Chapitre D7) NF X 60-200 NF X 60-212 | 65931 | Pays | non | non | PDF ou html | PDF ou html (MAJ) | PDF ou html (MAJ) | PDF ou html (MAJ) |  |  |  |  | RD
48 | D7 Notices | D7N- | Notices instructions de l'Installation | Identité, Instructions: générales, de manutention, d'installation, de maintenance, d'utilisation (opérateurs) , de consignes d'exploitation, etc… Notices particulières: Rechargement PC, modes opératoires de tests d'échanges et de paramétrage | Tous thèmes non contenus dans les autres items de cette norme Méthode de manutention(palan, élingage),procédure de maontage Rappel :Tout fichier doit être unique sur le CD-R | EB00.20.600 (Chapitre D7) EB15.03.000 | 65140 65931 | Pays | oui | oui | Initialisation | Word (MAJ) | Word (MAJ) | Word (MAJ) |  |  |  |  | RD
49 | D7 Notices | D7P- | Instructions d’utilisation | Manuel opérateurs (Mode opératoire opérateurs) | Issu de l'AFD, des notices, des documents de formation, descriptif : des organes de service et signalisation, des modes de marche et d'exploitation machine, du nettoyage, des consignes de sécurité | EB00.20.600 (Chapitre D7) | 65940 | Pays | oui | oui | initialisation | Word | Word (MAJ) | Word (MAJ) |  |  |  |  | RA
50 | D8 Electricité | D8D- | Descriptif technique Automatisme | Descriptif technique Automatisme (Architectures fonctionnelles et matérielles, découpages des zones, architecture programmes, etc…) | Mise à jour du descriptif qui est initialement contenu dans l'offre | EB03.02.210 GE43.EA.018 CDC | 65940 | F/A | oui | non | Office |  |  | Office (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
51 | D8 Electricité | D8E- | Electricité/Automatisme | X-ELEC ou SEE: Implantations (armoires,coffrets), principe, câblage, pupitre, electronique, synoptique des plans de masse, electromécanique, cablages, nomenclature, etc… "Enveloppes" à valider par le site, dès le début de l'étude. | Tous les fichiers natifs sont à ranger dans un même dossier. Copie en PDF systématiquement dans un autre dossier sur le CD-R documentaire | EB03.02.210 GE03.MO.126 | 65940 | Pays | non | non | X-Elec /ou SEE / Validation et PDF | PDF (MAJ) | PDF (MAJ) | X-Elec / X-Valid ou SEE et PDF (MAJ) Papier: Armoires |  |  |  |  | RA | 65933 65940
52 | D8 Electricité | D8F- | Analyse fonctionnelle | Analyses Fonctionnelles Détaillées | Tous thèmes non contenus dans les autres items de cette norme Rappel :Tout fichier doit être unique sur le CD-R Schémas fonctionnels | CDC GE43.EA.018 EB00.20.600 (Chapitre D3) | 65140 65940 | F/A et Pays | oui | non | Word | Word (MAJ) | Word (MAJ) | Word (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
53 | D8 Electricité | D8P- | Paramétrage IHM | Paramétrages et Pages écran IHM et/ou IHMP | IHM et/ou IHMP | EB03.02.210 GE43.EA.015 | 65940 | F/A et Pays | non | non | Natif et PDF | Natif et PDF (MAJ) | Natif et PDF (MAJ) | Natif et PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
54 | D8 Electricité | D8R- | Recettes | Cahier de Recettes automatisme. Modes de fonctionnement Correspond à l'autocertification de l'installation par le fournisseur. Avec Réception prédisposition / cahier recette pour SMP | Il s'agit d'une "traduction" de l'AFD en check-list de test ATFE: Trame complétée des tests prévus par fournisseur ATPL : MAJ de la trame suite remarques renault ATFMR: Cahier de recette avec résultats et dates des tests L'automaticien Renault réceptionne l'installation par audit des documents fournis | GE03.PR.011 GE03.PR.013 | 65940 | F/A | non | non | Office (trame) | Office (trame) (MAJ) | Office (Validé) | Office (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
55 | D8 Electricité | D8S- | Paramétrage SMP | Paramétrages Fichier prédisposition SMP | Pour ATFE : trame qui sera utilisée | EB03.05.010 | 65940 | F/A | non | non | Excel (trame) |  | Excel (MAJ) | Excel (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
56 | D8 Electricité | D8T- | Fiches Renseignement | Fiches techniques d'études automatisme (Fiche de renseignements et notes de calculs) | - Charge Interbus - Calcul motorisation/variateur - Calcul des alimentations et alimentation générale - Découpage zone de sécurité - Organisation des blocs programme - Liste des DFB utilisées - Dissipation thermique armoire électriques, résistances de freinage, variateur, alimentation | GE03.PR.020 GE03-107R | 65940 | F/A | non | non | PDF | PDF (MAJ) |  | PDF (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
57 | D9 Sécurité | D91- | Risques | Analyse des risques : Dispositifs et consignes de sécurité |  | EB75.04.130 | 17011 65140 65940 | F/A Pays | oui | oui | Office |  | Office (MAJ) | [5 empty] | RA
58 | D9 Sécurité | D92- | Constat conformité | Constat de conformité sécurité / conditions de travail | Pilotage par Renault. Ce document confirme que l'installation est conforme, et que le personnel peut l'utiliser en sécurité Scanner le document papier définitif comportant les signatures | EB75.04.130 | 17011 65140 65940 | Pays | oui | oui |  |  | Word et Papier original et PDF (scan) | [5 empty] | RA
59 | D9 Sécurité | D93- | Déclaration | Selon les cas : - Déclaration de conformité CE (ou équivalence conforme au pays hors CE) et /ou : - Certificat d'intégration ou d'incorporation | Déclaration faite par le fournisseur Original + copie dans la langue du pays utilisateur | EB75.04.130 selon la loi nationale en vigueur | 17011 | F/A Pays | oui | oui |  |  | PDF | [5 empty] | RA
60 | D9 Sécurité | D93- | Déclaration | Dossier ATEX par organisme agréé Certificats Conformité du matériel classé ATEX (marquage obligatoire) | Pour toutes zones à risques ATEX et certification ATEX pour l'installation |  | 17011 65140 65940 | Pays (si existant) Sinon Fr ou Ang | oui | oui |  |  | PDF | [5 empty] | RA
61 | D9 Sécurité | D94- | PV épreuves | PV d’épreuves: - des appareils sous-pression (accus, échangeurs, ...) soumis à réglementation du pays utilisateur (France: certificat des mines) - des tests d'étanchéité et résistance mécanique des réseaux fluides (circulatings, air,…) aux normes du pays utilisateur - Homologations diverses (panoplies gaz, ...) selon normes pays livraison | Original + copie dans la langue du pays utilisateur | EB75.04.130 selon la loi nationale en vigueur | 17011 | F/A et pays | oui | oui |  |  | PDF | [5 empty] | RA
62 | D9 Sécurité | D95- | Rapports | Rapport de contrôle des appareils de levage et accessoires… | PV des examens d'adéquation Original + copie dans la langue pays d'utilisateur | EB75.04.130 selon la loi nationale en vigueur | 00814 | F/A et Pays | oui | oui |  |  | PDF | [5 empty] | RA
63 | D9 Sécurité | D96- | Conformité | Fiches renseignements acoustiques | Cartographie niveau sonore Original + copie dans la langue du pays utilisateur | EB75.04.130 EB75.81.325 selon la loi nationale en vigueur | 00814 | F/A et Pays | oui | oui |  |  | Word et PDF (scan) | [5 empty] | RA
64 | D9 Sécurité | D96- | Conformité | Constat conformité ergonomie |  | EB75.04.130 EB75.82.125 GE75-024R | 17011 | F/A | oui | oui |  |  | Word et PDF(scan) | [5 empty] | RA
65 | D9 Sécurité | D96- | Conformité | Descriptif/caractéristiques techniques des ventilations des postes opérateurs | Exemple : remplissage carburant Original + copie dans la langue du pays utilisateur | EB75.04.130 ISO 12100-2. | 17011 | F/A | oui | oui |  |  | Word et PDF(scan) | [5 empty] | RA
66 | D9 Sécurité | D96- | Conformité | Caractéristiques des aspirations | Exemple : banc de dépollution Original + copie dans la langue du pays utilisateur | GE75-015
67 | D9 Sécurité | D97- | Environnement | Documents à fournir selon "Grille de suivi des impacts environnement, et prévention des risques sur un projet montage" | Déclaration des autirisations des installations classées pour l'environnemnet Laser, cuves de produits chimiques... Rapports de mesures selon projet : bruits de voisinage, … La grille est adaptée à l'affaire par le RA Original + copie dans la langue du pays utilisateur | CDC selon la loi nationale en vigueur | 65140 | F/A et Pays | oui | oui |  | Excel (Grille de suivi Renault adaptée à l'affaire) |  | PDF |  |  |  |  | RA
68 | D9 Sécurité | D99- | Fiches de données | Produits chimiques (lubrifiants,…) : - Fiches de données de sécurité - Fiches techniques | A fournir avec liste des Pièces de Rechange (Si produit inconnu Renault) Original + copie dans la langue du pays utilisateur | ISO 11014-1 | 65931 | Pays (si existant) Sinon Fr ou Ang | oui | non | PDF | PDF (MAJ) | PDF (MAJ) | [5 empty] | RD
69 | G Ghost | GH-- | Ghost | Ghost : Sauvegarde disque dur | Fourniture directement sur site (selon modalités usine) | CDC | 65940 | / | non | non |  |  |  | Natif |  |  |  |  | RA | 65933 65940
70 | P Prog.Param | --- | Logiciels | Logiciels avec licences, mots de passe, clés, manuels d’utilisation,... | Fourniture directement sur site (selon modalités usine) | EB03.02.210 | 65940 | Pays | non | non |  |  | Natif | Natif (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
71 | P Prog.Param | PA-- PB-- PD-- PE-- PF-- PH-- PI-- PL-- PM-- PN-- PP-- PR-- PS-- PV-- PX-- PY-- | Programmes et Parametres | Automate Vissage Configuration IHM Pupitre Exploit Afficheur Sauvegarde HD IHM Source IHM Applicatif Mesure Commande Numérique Carte Programmée Robot Séquenceur Variateur Programme pièce Pyrométrie / Régulateur Capteur Etc.... | A fournir sur CD-R Documentaire, Et / ou à fournir directement sur site, selon procédures de sauvegarde de l'usine |  | 65940 | Pays (si existant) | oui | oui |  |  |  | Natif (MAJ) |  |  |  |  | RA | 65933 65940
72
73
74
75
[15 empty] | Liste de choix : |  | Liste de choix :
Nota : | [14 empty] | oui | Oui | ok | OK
|  | EX : | Expert Diam | [11 empty] | non | Non | nok | Non OK
[15 empty] | so | Sans objet
Important : | [14 empty] | Ne pas effacer !!
1- Le fournisseur peut proposer que certains documents à l'origine groupés dans un même fichier, ne soient pas "éclatés". Le signaler dans la colonne "Remarques" pour validation par Renault.
2- Selon projet (notamment travaux d'arrêt), nécessité d'adapter les jalons pour la réception documentaire = > A préciser (Ex.: Supprimer ATFM)
3- Entre les jalons officiels, des fichiers (respectant les formats demandés), peuvent être transmis à Renault (E-mail, CD-R, FTP, E-Room,…) pour validation,
4- L’envoi de fichiers complémentaires ou modifiés, pour « corriger » un CD-R déjà livré à un jalon, nécessite la gravure d’un nouveau CD-R complet, comportant ces nouveaux fichiers.
5- En cas de modifications de l'installation entre l'ATR et le COP, un (des) jeu de CD-R à jour est à fournir.
Logiciels utilisés par Renault et par le fournisseur :
|  |  | NOM du logiciel utilisé et demandé par Renault | VERSION du logiciel utilisée et demandée par Renault | VERSION du logiciel utilisé par le fournisseur | Remarques
Windows
Office
Adobe Acrobat (PDF)
AutoCad
Microstation
X-ELEC/SEE au format Renault
X-FLUIDE ou SEE
Remarques complémentaires concernant cet échéancier
|  | Remarques Fournisseur : | [7 empty] | Remarques Projet / Usine
Validations
|  |  |  | Validation technique |  | Validation contractuelle
|  |  |  | Responsable documentaire Fournisseur | Responsable Documentaire maintenance Usine Renault | Chef de projet ou responsable d'affaires Fournisseur |  |  |  | Responsable d'Affaires Renault
Nom et Prénom
Visa / Date
Note on B10: Correspond au dossier (Windows) du CD-R documentaire
Note on C10: Correspond : - au sous-dossier (Windows) du CD-R documentaire, - et au radical du suffixe du nom de fichier, si nommage Renault du fichier selon EB00.20.600 est demandé (voir colonne J). Le 4ème caractère (suffixe pour nommer les fichiers au format Renault) est laissé à l'initiative du fournisseur. Voir norme EB00.20.600
Note on H10: Service Renault spécifiant le document demandé
Note on I10: COLONNE à ADAPTER par le RA et le RD, selon PROJET/SITE . Langue(s) demandé(s) pour le projet - Fr : Francais - Pays : langue du Pays de livraison - Sinon Fr ou Ang : A défaut de la langue du pays de livraison, fournir document en Français ou en Anglais
Note on J10: COLONNE à ADAPTER par le RA et le RD, selon PROJET/SITE . Pour les sites disposant de GEDTMI, la présence d'un "Oui" impose le Nommage "Renault" du (des) fichier (selon norme EB00.20.600). Pour les autres documents, le nommage des fichiers est laissé à l'initiative du fournisseur.
Note on K10: COLONNE à ADAPTER par le RA et le RD, selon PROJET/SITE. Lorsque le nommage Renault est demandé par le site (fichier à intégrer dans GEDTMI), la présence d'un "Oui" signifie que si un document possède plusieurs fichiers, la possibilité existe de les compresser en un seul fichier "zip". Dans ce cas, le "nommage Renault" ne s'applique que sur le seul fichier zippé. Note : Format .zip interdit, si nommage Renault non demandé
Note on L9: Préciser les dates des jalons Note: Pour travaux d'arrêt, adapter les jalons
Note on M9: Préciser les dates des jalons Note: Pour travaux d'arrêt, adapter les jalons
Note on N9: Préciser les dates des jalons Note: Pour travaux d'arrêt, adapter les jalons
Note on O9: Préciser les dates des jalons Note: Pour travaux d'arrêt, adapter les jalons
Note on P10: Le fournisseur confirme, la fourniture ou non, du document demandé, et ce, à l'aide de la liste de choix : - oui : avec ou sans remarques - non :dans ce cas, donner la raison dans "Remarques" - so : Sans objet
Note on R10: Documenter l'avis de Renault, après consultation de l'expert, sur la prise en compte et les remarques du fournisseur (et ce, à l'aide de la liste de choix): - ok - nok : Non OK
Note on T10: COLONNE à ADAPTER par le RA et le RD, selon PROJET/SITE . Fonction (RA ou RD) qui a la responsabilité de valider les remarques du fournisseur avec l'aide de l'expert
Note on U10: Nom de l'expert validant les remarques du fournisseur

## 3_Avis
Usine |  |  | Projet / Affaire |  | Fournisseur | N° CDC | [5 empty] | Sous-traitances concernées par cet échéancier (Exemple: Automatisme->Dupont S.A., etc….)
n°affaire :…………………
[6 empty] | Fournisseur |  | Renault |  |  |  | 2007-01-01 | Reçu le: | 2007-01-01 | Reçu le: | 2007-01-01 | Reçu le: | 2007-01-01 | Reçu le:
N° Item Docu | Code thème | Code Sous thème | Libellé sous thème | Document Contenu | Observations | Pris en compte | Remarques | Accord | Remarques | Validation | Expert | ATFE | Avis ATFE | ATPL | Avis ATPL | ATFMR | Avis ATFMR | ATMP | Avis ATMP
1 | D0 Projet | / | Documents contractuels | Tous les documents "projet" notamment ceux contractualisés par la commande : Offres techniques, CDC, alignements techniques, plannings, organigrammes, etc … | [5 empty] | RA |  | Office |  | Office (MAJ) |  | Office (MAJ) |  | Office (MAJ)
2 | D0 Projet | / | Documents contractuels | Ce présent Echéancier au format Excel (fichier complet avec feuilles 1 et 2 documentées) | Il s'agit de la version contractualisée pour la commande (ou lors de réalignements ultérieurs), et non celle transmise pour l'offre |  |  |  |  | RA RD |  | Cette annexe1 (Excel)
3 | D0 Projet | / | Documents contractuels | Convention d'échange des données numériques Process Montage | Se mettre d'accord sur les formats informatiques d'échange |  |  |  |  | ED RA
4 | D0 Projet | / | Préparation documentaire | Pour chaque "moyen catalogue", le fournisseur fournit: - la liste des CD "standard constructeurs" qui seront remis à Renault - la liste précise des items documentaires (issus de ces CD) qui répondront aux spécifications de cette annexe | Même au format Renault, la documentation des moyens catalogue (ex: Robot porteur nu) est "séparée" de la documentation spécifique |  |  |  |  | RD |  | Office ou dans cette feuille (Cellules Remarques)
5 | D0 Projet | / | Préparation documentaire | Le fournisseur présente en terme de documentation : - "Qui fait quoi ? Qui regroupe ?" (Incluant tous les sous-traitants générant de la documentation) - La répartition des différentes "affaires" (Manutention, Process, Distribution, etc..) sur des CD-R distincts | A fournir au début des études, dès la 1ère réunion documentaire |  |  |  |  | RA RD |  | Office
6 | D0 Projet | / | Préparation documentaire | Demande de N° d’inventaire MABEC-BED (N° MABEC d'étude Renault) et des numéros d'immobilisation Utilisation du fichier en vigueur, en annexe de la norme EB15.16.200 | Au début des études (après accord sur le découpage avec le RD), le fournisseur s'adresse par E-mail au RA pour obtenir un ou plusieurs N° d'inventaire MABEC-BED (mettre en copie le RD et correspondant méthodes) |  |  |  |  | RA RD |  | Trame (Excel)
7 | D1 Etude | D1A- | APP | Dossiers Analyse Préliminaire de Principe | Selon documents adaptation Diam |  |  |  |  | RA |  | Office
8 | D1 Etude | D1A- | AMDEC | dossier AMDEC | Synthèse, tableau, points critiques, actions fournisseurs et actions Renault, actions à intégrer dans les plans de maintenance préventive en réponse réponse aux criticités. |  |  |  |  | RA |  | Office
9 | D1 Etude | D1C- | Consommations fluides et contraintes d’exploitation | Fiches de consommation des fluides/énergie et rejets/déchets Contraintes environnementales et contraintes d'exploitation | Estimation (fait également partie de l'offre) Contraintes d’exploitation : ambiance sonore, lumineuse, atmosphérique, température, aspiration, ventilation… Consommation d'air comprimé, d'électricité, eau, gaz Performances environnementales : bilan des rejets et déchets |  |  |  |  | RA |  | Office ou PDF | [5 empty] | Office ou PDF Maj réelle
10 | D1 Etude | D1J- | Justificatifs de conformité technique | Certificat d'homologation (ex : visseuse, ...) Calcul des charges inerties robots (abaques) Certificat d'étalonnage des matériels de mesure (avec fréquence d'étalonnage) etc | Rapport de contrôle matériel : Robot, interbus, palan Contrôle des charges-inerties robots (abaque) Certificats d’homologation ou d'étalonnage : Visseuse, débitmètre, manomètre, … Demande de dérogation pour les matériels hors LMPR |  |  |  |  | RA |  | liste des rapports et certificats |  | Office ou PDF |  | Office ou PDF (MAJ) |  | Office ou PDF (MAJ)
11 | D1 Etude | D1J- | Justificatifs de conformité technique | Dossier recette de la réalisation mécanique de l'installation : - plan de validation - cahier de recette mécanique (check-list des vérification) | check-list de vérifications de la bonne réalisation de l'installation(inspection, tests, ...) Qui fait quoi, comment Le responsable d'affaire effectue des audits de ces documents dans le cadre de la validation du passage des jalons ATFE, ATPL et ATFMR. |  |  |  |  | RA |  | Office |  | Office (documentés) |  | Office (documentés) |  | Office (MAJ)
12 | D1 Etude | D1N- | Notes de calcul, justificatifs | Notes de calcul, justificatifs : - durée de vie - charges sur génie civil, - dimensionnement, … | Mécanique: Calculs charpente, passerelle, plateau tournant, réhausse, etc.. Electrique : dimensionnement motorisation (manutention, …) etc |  |  |  |  | RA |  | PDF |  | PDF (MAJ) |  | PDF (MAJ) |  | PDF (MAJ)
13 | D1 Etude | D1P- | Etude produit process | Descriptifs techniques Process | Mise à jour du descriptif qui est initialement contenu dans l'offre |  |  |  |  | RA |  | Word (MAJ)
14 | D1 Etude | D1P- | Etude produit process | Simulation numérique de faisabilité. Représentation des postes avec animation et cinématique des assistances (points durs, trajectoires, ergonomie et positions opérateur) | [5 empty] | RA |  | échange internet sécurisé
15 | D1 Etude | D1P- | Etude produit process | Schémas fonctionnels de l'installation (schéma de principe complet du fonctionnement ) | Avec repères/mnémoniques et principales indications (selon process) : Pression, Température, type de fluides, sens des fluides/flux... |  |  |  |  | RA |  | Natif et PDF |  | Natif et PDF (MAJ) |  | Natif et PDF (MAJ) |  | Natif et PDF (MAJ)
16 | D1 Etude | D1P- | Etude produit process | Schémas détaillés de tous les Fluides utilisés par le Process: Aérauliques (gaines), air (comprimé,…) eaux (déminéralisée…), gaz, rejets, etc.. | Si étude 3D, accord entre RA et fournisseur pour type de natifs. Intégrer articles dans nomenclatures TDI. |  |  |  |  | RA |  | Natif et PDF |  | Natif et PDF (MAJ) |  | Natif et PDF (MAJ) |  | Natif et PDF (MAJ)
17 | D1 Etude | D1T- | Diagrammes | Diagrammes des séquences avec temps de cycle Phasage des Opérations | Temps élémentaires des mouvements; temps de cycle totaux; temps opérateurs et temps de cycles des marches de substitution, temps technologiques du matériel, points de synchronisation et opérations fréquentielles |  |  |  |  | RA |  | Office | [5 empty] | Maj
18 | D1 Etude | D10- | Implantations | Plans d’implantation des moyens Plans d'ensembles, coté et représentatif de l'installation. Natif + Tif | Avec repères, sens des flux, commentaires, accès et levages pour maintenance, etc…. Utilisation fichier de référence Renault (voir EB00.10.190 Chapitre 13.2). Fourniture d'AutoCad, après accord du Sce 65140 implantations (Chapitre 13.2.1) |  |  |  |  | RA |  | Microstation et PDF |  | Microstation et PDF (MAJ) |  | Microstation et PDF (MAJ) |  | Microstation et PDF (MAJ)
19 | D1 Etude | D10- | Implantations | Plans de Génie Civil spécifiques | Utilisation fichier de référence Renault (voir EB00.10.190 Chapitre 13.2). Fourniture d'AutoCad, après accord du Sce 65140 implantations (Chapitre 13.2.1) |  |  |  |  | RA |  | Microstation et PDF |  | Microstation et PDF (MAJ) |  | Microstation et PDF (MAJ) |  | Microstation et PDF (MAJ)
20 | D1 Etude | D10- | Implantations | Plans interface Bâtiment / Process / Servitudes : Ventilation, sociaux, passerelles,… Relevé des obstacles Plans descente de charges (manut.) Plans de distribution et de raccordement des fluides (avec position dans les 3 dimensions) | A partir du plan état des lieux fournis par Renault; Utilisation fichier de référence Renault (voir EB00.10.190 Chapitre 13.2). Fourniture d'AutoCad, après accord du Sce 65140 implantations (Chapitre13.2.1). Les documents doivent faire apparaître précisément les limites de prestations / fournitures. |  |  |  |  | RA |  | Microstation et PDF |  | Microstation et PDF (MAJ) |  | Microstation et PDF (MAJ) |  | Microstation et PDF (MAJ)
21 | D2 Nomenclature | D2M- | Listes Outillages | Liste de matériels/outillages spécifiques pour effectuer la maintenance | Avec notices / fiches techniques (classées en D7A-) |  |  |  |  | RA |  |  |  | Excel |  | Excel (MAJ) |  | Excel (MAJ)
22 | D2 Nomenclature | D2N- | Nomenclature | Découpage des installations et nomenclatures exhaustives au format Renault : Utilisation de l'application TDI en vigueur en annexe de la norme EB15.14.000. | Découpage des installations et nomenclatures matériels sont documentés dans le TDI selon norme EB15.14.000 Collaboration nécessaire entre fournisseur et maintenance site : Découpage installations selon Guide GE43.002R. Découpage matériels avec accord du site Note : Le TDI permet des comparaisons avec la liste PR et le contenu du CD-R (CTRL_GED) |  |  |  |  | RA |  | TDI (Excel) (Découpage jusqu'aux Ensemble, avec en exemple un Ensemble jusqu'au niveau article) |  | TDI (Excel) (MAJ) |  | TDI (Excel) (nomenclature complète) |  | TDI (Excel) (MAJ)
23 | D2 Nomenclature | D2N- | Nomenclature | Liste de tous les articles automatisme/Electricité | Intégration dans les nomenclatures TDI et/ou Liste au Format ".asc", issue de X-ELEC ou de SEE Tous les articles doivent posséder: Repère, Libellé, Nom Fabricant et Réf. Fab. (Rappel : Les "Enveloppes" sont à valider par le site) |  |  |  |  | RD
24 | D2 Nomenclature | D2N- | Nomenclature | Exhaustive : mécanique, pneumatique, hydraulique…. | et Intégration dans le TDI (lien nomenclature des documents) |  |  |  |  | RD
25 | D2 Nomenclature | D2R- | Pièces de Rechange | Listes de pièces de rechange (lubrifiants inclus) au format Renault : Utilisation de la trame PR en vigueur en annexe de la norme E00.30.020R, à fournir "au fil de l'eau" | et intégration dans le TDI (lien nomenclature des documents) |  |  |  |  | RD
26 | D2 Nomenclature | D2R- | Pièces de Rechange | Liste de pièces de rechange brute fournisseur si existante | et intégration dans le TDI (lien nomenclature des documents) |  |  |  |  | RD
27 | D3 Maintenance | D3A- | Aides | Aides à la recherche des causes de défaillances, et du redémarrage | EB15.03.000 Intégration dans les IHM |  |  |  |  | RD |  | Natif |  | Natif (MAJ) |  | Natif (MAJ) |  | Natif (MAJ)
28 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Fiches mesure paramêtres process : - courant / tension, - débits, pression, températures, Rapports de contrôle géométriques des moyens, outillages,supports (platine,luge…) - etc | Processus de mesure (qui,ou,quoi) En cas de modifications des installations, faire mesures : Avant / Après |  |  |  |  | RD | [7 empty] | Office ou Autre natif et PDF
29 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Mesure des temps de cycles Phasage des Opérations | Mise à Jour du théorique de l'offre |  |  |  |  | RD | [7 empty] | Office
30 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Fiches de consommation des fluides/énergie | Mise à jour du théorique de l'offre Bilan des consommations des différents équipements (Format dans CDC-Annexe 2) |  |  |  |  | RA | [7 empty] | Word
31 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Thermographie Infrarouge : Armoires électrique, … | Selon CDC En cas de modifications sur installations: Faire mesures : Avant / Après |  |  |  |  | RA | [7 empty] | Word
32 | D3 Maintenance | D3E- | Etats de référence (km0) | Mesures particulières Electriques (Liaisons équipotentielles, etc…) | Gammes de mesures (comment) En cas de modifications sur installations: Faire mesures : Avant/Après |  |  |  |  | RA | [7 empty] | Excel ou Word (MAJ)
33 | D3 Maintenance | D3F- | Photos | Photos et Vidéos :des hygiènes | Fichiers acceptés pour video: Ceux ouverts par "Windows Player Microsoft" sans codec spécifique |  |  |  |  | RD | [5 empty] | .jpg .avi .mpg |  | .jpg .avi .mpg (MAJ)
34 | D3 Maintenance | D3G- | Gamme Maintenance Préventive et nettoyage | Gammes de Maintenance Préventive comprenant Automaintenance et Nettoyage | [5 empty] | RD |  |  |  | Office ou PDF |  | Office ou PDF (MAJ) |  | Office ou PDF (MAJ)
35 | D3 Maintenance | D3N- | Instructions de maintenance | Notice de maintenance (Modes opératoires de tests et d’échanges, etc…) | Mode d'échange pour organes "sensibles": Variateur, PC, …. |  |  |  |  | RA |  |  |  | Word |  | Word (MAJ) |  | Word (MAJ)
36 | D3 Maintenance | D3P- | Plan Maintenance Préventive et nettoyage | PMP (Plan Maintenance Préventive): comprenant Automaintenance et Nettoyage, au format Renault | Utilisation de la trame PMP en vigueur en annexe de la norme EB15.31.000 |  |  |  |  | RD |  | Trame PMP (Excel) (1 exemple documenté) |  | Trame PMP (Excel) (MAJ) |  | Trame PMP (Excel) (MAJ) |  | Trame PMP (Excel) (MAJ)
37 | D4 Méca | / | Plans Mécaniques | Numérisation 3D des outillages | Pour le format, se reférer à la convention d'échange IAO moyens montage |  |  |  |  | RD |  | échange internet sécurisé | [5 empty] | échange internet sécurisé
38 | D4 Méca | / | Plans Mécaniques | Plans mécaniques BED (Ensembles, Sous-Ensembles, Détails) | Y compris plans : balancelles, luges, Buses, cellules robots, conditionneur, .. Si étude 3D, accord entre R.A. et Fournisseur pour type de natifs à fournir Rappel : Les plans BED doivent comporter un cartouche Renault et un N° MABEC-BED |  |  |  |  | RD |  | Natif et PDF |  | Natif et PDF (MAJ) En exemple.: quelques plans au format Renault (Cartouches, MABEC et fichiers GEDTMI) |  | Natif et PDF (MAJ) au format Renault |  | Natif et PDF (MAJ) au format Renault
39 | D4 Méca | / | Plans Mécaniques | Plans mécaniques APF (Ensembles, Sous-Ensembles, Détails) | Plans APF à fournir : -Plans d'ensemble et sous-ensembles (ou éclatés détaillés), -Plans de détails selon politique du fournisseur et/ou accords particuliers |  |  |  |  | RD |  |  |  | (MAJ) |  | (MAJ) |  | (MAJ)
40 | D4 Méca | / | Plans Mécaniques | Liste des plans (2D) APF et BED | Cette liste , doit permettre de trouver rapidement un plan, sans avoir à l'ouvrir (TDI, etc…) |  |  |  |  | RD |  | Excel |  | Excel (MAJ) |  | Excel (MAJ) |  | Excel (MAJ)
41 | D5 Géométrie | D5-- | Géométrie | Rapports de contrôle géométrique Méthodologies, etc… | Balancelles, platines, préhensions, etc… |  |  |  |  | RD |  | Office ou PDF |  | Office ou PDF (MAJ) |  | Office ou PDF (MAJ) |  | Office ou PDF (MAJ)
42 | D6 Fluides | D6G- | Fluides Graissage /Lubrification | Schémas Graissage/Lubrification | X-Fluide ou SEE, ou autre Natif (selon site) Note : Les articles sont à nomenclaturés dans le TDI |  |  |  |  | RD |  | X-Fluide ou Natif et PDF |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) Papier : Armoires
43 | D6 Fluides | D6H | Fluide : Hydraulique | Schémas Hydrauliques | X-Fluide ou SEE, ou autre Natif (selon site) Note : Les articles sont à nomenclaturés dans le TDI |  |  |  |  | RD |  | X-Fluide ou Natif et PDF |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) Papier: Armoires
44 | D6 Fluides | D6P | Fluide : Pneumatique | Schémas Pneumatiques | X-Fluide ou SEE, ou autre Natif (selon site) Note : Les articles sont à nomenclaturés dans le TDI |  |  |  |  | RD |  | X-Fluide ou Natif et PDF |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) |  | X-Fluide ou Natif et PDF (MAJ) Papier: Armoires
45 | D7 Notices | D7A- | Notices instructions ACC et matériels APF | Notices / Fiches caractéristiques des : - Matériels APF/ACC : (ex: pompe, ..) - ACC: Seulement si ACC est une Pièce de Rechange inconnue de Renault (SACIM) IMPORTANT : Fournir systématiquement fiches d'identification et N° de série, pour matériel nécessitant ces informations pour passer commande en Pièces de Rechange: Pompe, moteur, réducteur, etc... | Pour chaque ACC, copie de la page catalogue du fabricant. Le fournisseur n'est pas tenu de livrer les notices d'instructions des éléments inclus dans la LMPR (Négociation Renautl/Fabricant) |  |  |  |  | RD |  | PDF ou html |  | PDF ou html (MAJ) |  | PDF ou html (MAJ) |  | PDF ou html (MAJ)
46 | D7 Notices | D7F- | Formation | Supports des formations | Le support de formation est construit d'après la notice d'instructions et est fourni pour validation |  |  |  |  | RD | [5 empty] | Office |  | Office (MAJ)
47 | D7 Notices | D7M- | Notices instructions Moyens | Notices d'origine constructeurs : Machines / Moyens | Chaque document (notamment plan) doit posséder son propre fichier (pas de fichier PDF regroupant plusieurs plans ou documents différents) Si origine Papier, scanner les documents (sauf s'il s'agit d'un catalogue papier relié) Les notices d'instruction des éléments inclus dans la MPR sont négociées (Renault/Fournisseur) |  |  |  |  | RD |  | PDF ou html |  | PDF ou html (MAJ) |  | PDF ou html (MAJ) |  | PDF ou html (MAJ)
48 | D7 Notices | D7N- | Notices instructions de l'Installation | Identité, Instructions: générales, de manutention, d'installation, de maintenance, d'utilisation (opérateurs) , de consignes d'exploitation, etc… Notices particulières: Rechargement PC, modes opératoires de tests d'échanges et de paramétrage | Tous thèmes non contenus dans les autres items de cette norme Méthode de manutention(palan, élingage),procédure de maontage Rappel :Tout fichier doit être unique sur le CD-R |  |  |  |  | RD |  | Initialisation |  | Word (MAJ) |  | Word (MAJ) |  | Word (MAJ)
49 | D7 Notices | D7P- | Instructions d’utilisation | Manuel opérateurs (Mode opératoire opérateurs) | Issu de l'AFD, des notices, des documents de formation, descriptif : des organes de service et signalisation, des modes de marche et d'exploitation machine, du nettoyage, des consignes de sécurité |  |  |  |  | RD |  | initialisation |  | Word |  | Word (MAJ) |  | Word (MAJ)
50 | D8 Electricité | D8D- | Descriptif technique Automatisme | Descriptif technique Automatisme (Architectures fonctionnelles et matérielles, découpages des zones, architecture programmes, etc…) | Mise à jour du descriptif qui est initialement contenu dans l'offre |  |  |  |  | RA |  | Office | [5 empty] | Office (MAJ)
51 | D8 Electricité | D8E- | Electricité/Automatisme | X-ELEC ou SEE: Implantations (armoires,coffrets), principe, câblage, pupitre, electronique, synoptique des plans de masse, electromécanique, cablages, nomenclature, etc… "Enveloppes" à valider par le site, dès le début de l'étude. | Tous les fichiers natifs sont à ranger dans un même dossier. Copie en PDF systématiquement dans un autre dossier sur le CD-R documentaire |  |  |  |  | RA |  | X-Elec /ou SEE / Validation et PDF |  | PDF (MAJ) |  | PDF (MAJ) |  | X-Elec / X-Valid ou SEE et PDF (MAJ) Papier: Armoires
52 | D8 Electricité | D8F- | Analyse fonctionnelle | Analyses Fonctionnelles Détaillées | Tous thèmes non contenus dans les autres items de cette norme Rappel :Tout fichier doit être unique sur le CD-R Schémas fonctionnels |  |  |  |  | RA |  | Word |  | Word (MAJ) |  | Word (MAJ) |  | Word (MAJ)
53 | D8 Electricité | D8P- | Paramétrage IHM | Paramétrages et Pages écran IHM et/ou IHMP | IHM et/ou IHMP |  |  |  |  | RA |  | Natif et PDF |  | Natif et PDF (MAJ) |  | Natif et PDF (MAJ) |  | Natif et PDF (MAJ)
54 | D8 Electricité | D8R- | Recettes | Cahier de Recettes automatisme. Modes de fonctionnement Correspond à l'autocertification de l'installation par le fournisseur. Avec Réception prédisposition / cahier recette pour SMP | Il s'agit d'une "traduction" de l'AFD en check-list de test ATFE: Trame complétée des tests prévus par fournisseur ATPL : MAJ de la trame suite remarques renault ATFMR: Cahier de recette avec résultats et dates des tests L'automaticien Renault réceptionne l'installation par audit des documents fournis |  |  |  |  | RA |  | Office (trame) |  | Office (trame) (MAJ) |  | Office (Validé) |  | Office (MAJ)
55 | D8 Electricité | D8S- | Paramétrage SMP | Paramétrages Fichier prédisposition SMP | Pour ATFE : trame qui sera utilisée |  |  |  |  | RA |  | Excel (trame) |  |  |  | Excel (MAJ) |  | Excel (MAJ)
56 | D8 Electricité | D8T- | Fiches Renseignement | Fiches techniques d'études automatisme (Fiche de renseignements et notes de calculs) | - Charge Interbus - Calcul motorisation/variateur - Calcul des alimentations et alimentation générale - Découpage zone de sécurité - Organisation des blocs programme - Liste des DFB utilisées - Dissipation thermique armoire électriques, résistances de freinage, variateur, alimentation |  |  |  |  | RA |  | PDF |  | PDF (MAJ) |  |  |  | PDF (MAJ)
57 | D9 Sécurité | D91- | Risques | Analyse des risques : Dispositifs et consignes de sécurité | [5 empty] | RA |  | Office |  |  |  | Office (MAJ)
58 | D9 Sécurité | D92- | Constat conformité | Constat de conformité sécurité / conditions de travail | Pilotage par Renault. Ce document confirme que l'installation est conforme, et que le personnel peut l'utiliser en sécurité Scanner le document papier définitif comportant les signatures |  |  |  |  | RA | [5 empty] | Word et Papier original et PDF (scan)
59 | D9 Sécurité | D93- | Déclaration | Selon les cas : - Déclaration de conformité CE (ou équivalence conforme au pays hors CE) et /ou : - Certificat d'intégration ou d'incorporation | Déclaration faite par le fournisseur Original + copie dans la langue du pays utilisateur |  |  |  |  | RA | [5 empty] | PDF
60 | D9 Sécurité | D93- | Déclaration | Dossier ATEX par organisme agréé Certificats Conformité du matériel classé ATEX (marquage obligatoire) | Pour toutes zones à risques ATEX et certification ATEX pour l'installation |  |  |  |  | RA | [5 empty] | PDF
61 | D9 Sécurité | D94- | PV épreuves | PV d’épreuves: - des appareils sous-pression (accus, échangeurs, ...) soumis à réglementation du pays utilisateur (France: certificat des mines) - des tests d'étanchéité et résistance mécanique des réseaux fluides (circulatings, air,…) aux normes du pays utilisateur - Homologations diverses (panoplies gaz, ...) selon normes pays livraison | Original + copie dans la langue du pays utilisateur |  |  |  |  | RA | [5 empty] | PDF
62 | D9 Sécurité | D95- | Rapports | Rapport de contrôle des appareils de levage et accessoires… | PV des examens d'adéquation Original + copie dans la langue pays d'utilisateur |  |  |  |  | RA | [5 empty] | PDF
63 | D9 Sécurité | D96- | Conformité | Fiches renseignements acoustiques | Cartographie niveau sonore Original + copie dans la langue du pays utilisateur |  |  |  |  | RA | [5 empty] | Word et PDF (scan)
64 | D9 Sécurité | D96- | Conformité | Constat conformité ergonomie | [5 empty] | RA | [5 empty] | Word et PDF(scan)
65 | D9 Sécurité | D96- | Conformité | Descriptif/caractéristiques techniques des ventilations des postes opérateurs | Exemple : remplissage carburant Original + copie dans la langue du pays utilisateur |  |  |  |  | RA | [5 empty] | Word et PDF(scan)
66
67
68 | D9 Sécurité | D99- | Fiches de données | Produits chimiques (lubrifiants,…) : - Fiches de données de sécurité - Fiches techniques | A fournir avec liste des Pièces de Rechange (Si produit inconnu Renault) Original + copie dans la langue du pays utilisateur |  |  |  |  | RA |  | PDF |  | PDF (MAJ) |  | PDF (MAJ)
69 | G Ghost | GH-- | Ghost | Ghost : Sauvegarde disque dur | Fourniture directement sur site (selon modalités usine) |  |  |  |  | RD | [7 empty] | Natif
70 | P Prog.Param | --- | Logiciels | Logiciels avec licences, mots de passe, clés, manuels d’utilisation,... | Fourniture directement sur site (selon modalités usine) |  |  |  |  | RA | [5 empty] | Natif |  | Natif (MAJ)
71 | P Prog.Param | PA-- PB-- PD-- PE-- PF-- PH-- PI-- PL-- PM-- PN-- PP-- PR-- PS-- PV-- PX-- PY-- | Programmes et Parametres | Automate Vissage Configuration IHM Pupitre Exploit Afficheur Sauvegarde HD IHM Source IHM Applicatif Mesure Commande Numérique Carte Programmée Robot Séquenceur Variateur Programme pièce Pyrométrie / Régulateur Capteur Etc.... | A fournir sur CD-R Documentaire, Et / ou à fournir directement sur site, selon procédures de sauvegarde de l'usine |  |  |  |  | RA | [7 empty] | Natif (MAJ)
72 | [9 empty] | RA
73
74
75
AVIS DOCUMENTAIRE JALON >>>>
Note on K10: Fonction (RA ou RD) qui a la responsabilité de diffuser le document concerné à "l'expert", et de recueillir les avis et remarques
Note on L10: Nom de l'expert Usine et/ou Central
Note on N10: Documenter : - OK - Non livré - Avec réserves (pour détails voir fichier ou LUP-Docu) - etc…
Note on P10: Documenter : - OK - Non livré - Avec réserves (pour détails voir fichier ou LUP-Docu) - etc…
Note on R10: Documenter : - OK - Non livré - Avec réserves (pour détails voir fichier ou LUP-Docu) - etc…
Note on T10: Documenter : - OK - Non livré - Avec réserves (pour détails voir fichier ou LUP-Docu) - etc…

## 4_Journal
Usine |  | Projet / Affaire |  |  | Fournisseur |  | N° CDC | Sous-traitances concernées
n°affaire :…………………
Date | Emetteur / Auteur |  | Destinataire(s) | Etat |  | Désignation de l'action ou de la mise à jour de l'échéancier |  |  | Remarques
Note on E6: Dans cette colonne, indiquer au destinataire à qui vous envoyez le fichier, s' il est : - "bloqué" : Le destinataire ne doit pas faire de modifcations, - "Libre" : Le destinataire peut compléter le fichier